| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-双减背景下深化集团办学和学区制改革实践研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911990939 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.000000 | 42.080000 |  | 18.652180 |  | 10 |  | 44.33% |  | 4.43 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 42.080000 |  | 18.652180 |  | — |  | 44.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过深入开展集团化办学和学区制管理的实践研究，以扎实的研究成果进一步完善和创新北京市中小学校集团化办学和学区制管理的治理机制，以贯彻落实“双减”政策的最新要求，促进中小学校通过开展集团化办学和学区制管理实现资源共享、优质均衡、共同发展，缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，整体提升学校育人能力，推进北京基础教育治理体系和治理能力现代化，办人民满意的首都教育。 |  |  |  |  |  | 完成，通过深入开展集团化办学和学区制管理的实践研究，以扎实的研究成果进一步完善和创新了北京市中小学校集团化办学和学区制管理的治理机制。贯彻落实“双减”政策的最新要求，促进了中小学校通过开展集团化办学和学区制管理实现资源共享、优质均衡、共同发展。缩小了城乡、区域、学校间教育水平差距，整体提升了学校育人能力，推进了北京基础教育治理体系和治理能力现代化，办人民满意的首都教育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京市中小学校集团化办学工作评估方案》 |  |  | ≥1套 | 1套 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《集团化办学与学区制管理案例集》 |  |  | ≥1本 | 1本 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平培训指导 |  |  | ≥6次/年 | 6次 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目周期 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤500000元/年 | 18.65218万元 | 10 |  | 6 |  | 受疫情影响，会议、考察活动没能实施，相关经费未能支出。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。在2023年的项目中会全面考虑，加强会议及考察活动的组织及经费支出。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进北京市基础教育全要素有序流动，努力实现教学、队伍、资源的统筹规划，进一步实现资源共享、优质均衡、共同发展 |  |  | ≥4所 | 4所，项目的实施促进了北京市基础教育全要素有序流动，努力实现教学、队伍、资源的统筹规划，进一步实现了资源共享、优质均衡、共同发展。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进义务教育优质均衡发展、缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，提高学校办学质量和水平，促进教育公平，办人民满意的首都教育 |  |  | ≥4所 | 4所，项目的实施促进了义务教育优质均衡发展、缩小城乡、区域、学校间教育水平差距，提高了学校办学质量和水平，促进了教育公平，办人民满意的首都教育。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 充分激发学校办学活力，扩大优质资源覆盖面，构建健康可持续发展的首都教育生态体系。 |  |  | ≥4所 | 4所，项目的实施能充分激发学校办学活力，扩大优质资源覆盖面，构建健康可持续发展的首都教育生态体系。 | 7.5 |  | 5.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，规范设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥机制优势，彰显北京基础教育治理的新发展和新成效。 |  |  | ≥4所 | 4所，项目可持续发挥机制优势，彰显北京基础教育治理的新发展和新成效。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点学校满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经试点学校反馈满意度为90%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.43 |  |  |  |