| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-“两法”实施背景下北京市专门教育发展实践指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨志成 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911990939 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.000000 | 27.490000 |  | 27.490000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.000000 | 27.490000 |  | 27.490000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展专门学校教育指导，提升专门教育学校育人能力和水平。在“两法”实施的背景下，专门教育发展面临新的机遇和挑战。因此，有必要在总结现有经验的基础上，进一步提升专门学校的育人能力和水平。具体来说，包括三个主要方面，其一，在微观层面，探索提升教育转化不良行为学生的方式方法；在中观层面，调研梳理提升学校管理能力，开展教育评估的有效举措；在宏观层面，起草推动专门学校及专门教育发展的政策意见。 |  |  |  |  |  | 在微观层面，通过培训、专业督导和示范实践工作提升了教育转化不良行为学生的方式方法；在中观层面，通过调研，梳理提升了学校管理能力和开展教育评估的有效举措；在宏观层面，通过调研、专家论证起草了推动专门学校及专门教育发展的政策意见。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 针对部分专门学校，开展培训、专业督导和示范实践工作 |  |  | ≥3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《北京市专门学校及专门教育发展实施意见（专家建议稿）》 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《北京市专门学校办学情况调研报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目产出通过专家论证会 |  |  | 优良中低差 | 优，项目产出通过了专家论证会。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目计划执行 |  |  | 优良中低差 | 优，按照计划执行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 培训费 |  |  | 12.51万元 | 0万元 | 2.5 |  | 0 |  | 偏差原因分析：因疫情影响，培训活动无法组织，此部分资金交回。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备，全面考虑，采取更多样化的方式完成培训任务。 |  |
|  |  |  | 讲课费 |  |  | 1.09万元 | 1.09万元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 劳务费 |  |  | 20万元 | 20万元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家咨询费 |  |  | 6.4万元 | 6.4万元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 专门学校教育经验得以梳理和总结 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的执行使专门学校教育经验得以梳理和总结。 | 7.5 |  | 6 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  |  | 专门学校教育能力得以提升 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的执行使专门学校教育能力得以提升。 | 7.5 |  | 6 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京市各专门学校间交流平台的形成，继续发挥交流互鉴的重要作用 |  |  | 优良中低差 | 未完成 | 7.5 |  | 0 |  | 偏差原因分析：因疫情影响，培训交流活动无法组织。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备，全面考虑，采取更多样化的方式完成培训任务。 |  |
|  |  |  | 支持和指导北京市专门学校和专门教育发展的重要政策文件出台 |  |  | 优良中低差 | 《北京市专门学校及专门教育发展实施意见（专家建议稿）》已出。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专门教育管理和执行人员对项目的满意程度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目相关人员反馈满意度高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.00 |  |  |  |