| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马自力 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18612030689 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.000000 | 15.000000 |  | 11.836017 |  | 10 |  | 78.91% |  | 7.89 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.000000 | 15.000000 |  | 11.836017 |  | — |  | 78.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发表学术著作1部，学术论文15篇，产生良好的社会效益，有较高的服务对象满意度。 |  |  |  |  |  | 发表学术著作6部，学术论文19篇，产生良好的社会效益，有较高的服务对象满意度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版专著 |  |  | ≥1部 | 6部 | 7.5 |  | 7 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | ≥15篇 | 22篇 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 |  |  | ≥100% | 600% | 7.5 |  | 7 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  |  | 著作出版率 |  |  | ≥100% | 127% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按要求完成支出 |  |  | 100% | 78.91%% | 10 |  | 7.89 |  | 受疫情影响，培训活动，线下讲座，出差交流等无法顺利开展，此类经费无法支出。改进措施：今后将全面考虑，采取多样化的形式完成交流培训，提高项目的资金支出率。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 15万元 | 11.836017万元 | 10 |  | 7.89 |  | 受疫情影响，培训活动，线下讲座，出差交流等无法顺利开展，此类经费无法支出。改进措施：今后将全面考虑，采取多样化的形式完成交流培训，提高项目的资金支出率。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进相关学科人才培养、学科建设和科学研究 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施促进了相关学科人才培养、学科建设和科学研究。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 |  |  | 优良中低差 | 优，项目收益对象满意。 | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目收益对象反馈均满意。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.67 |  |  |  |