| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中文电子文献资源建设经费（双一流学科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611185336 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 305.000000 | 305.000000 |  | 304.850000 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 305.000000 | 305.000000 |  | 304.850000 |  | — |  | 99.95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合学校学科建设需求，图书馆中文电子文献建设重点保障本科生为主的全校师生对电子文献的基础需求。重点购置综合性、权威性中文电子文献，满足师生对相关学科文献检索查询的需求，服务双一流学科。上一年度，读者对图书馆已购中文数据库的数量和质量较为满意，2022年图书馆依据学校学科规划、图书馆电子资源建设规划和发展计划，结合用户需求，计划继续新增、续订中文数据库33个，项目总经费共计305万元。 |  |  |  |  |  | 完成全部预期目标，完成了33个数据库的购置及安全运行，为全校师生提供了查询、检索等服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置数据库 |  |  | 33个 | 33个 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 数据库验收通过率 |  |  | 100% | 在机构IP地址范围内，远程访问开通使用，馆藏计量与更新量达到技术需求相关参数要求。本地镜像安装到位。数据库验收通过率达到100%。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照预算进度完成 |  |  | 优良中低差 | 优，按照项目预算进度要求，按时完成年度中文数据库采购计划。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围之内 |  |  | 优良中低差 | 优，项目资金批复305万元，实际支出304.85万元，结余部分为招标产生正常结余。预算绩效管理清晰、支出责任履行情况良好。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 从整体来看，单个资源价采购格不高于同规模院校，数据库经过充分论证与产品比对，资源具有较高使用效益。 |  |  | 优良中低差 | 优，项目借鉴三方报价、BALIS等集团采购，多馆联合谈判制定参考报价和采购方案，节省资金，维护了图书馆权益。 | 15 |  | 11 |  | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 电子资源的采购与使用，增加了图书馆文献资源数字化程度，极大方便了读者的使用与文献获取，满足了师生对电子文献的基础需求。 |  |  | 优良中低差 | 优，全部参与调查的读者，100%都使用过中文电子资源。满足了师生对电子文献的基础需求。年度本校保障刊发文量为100%。 | 15 |  | 11 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 98% | 10 |  | 7 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目服务对象反馈满意度为98%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.00 |  |  |  |