| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设备购置-双一流学科实验室设备购置（双一流学科建设） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘羽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910111452 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.000000 | 198.000000 |  | 198.000000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.000000 | 198.000000 |  | 198.000000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.更新现有学院软件公机房的2个机房的台式计算机（现有台式计算机购置于2014年）, 包括教师机、学生机、备用计算机共计150台台式计算机。 2.为实验教学中心购置深度学习服务器一台，用来支持学院人工智能专业和计算机科学与技术专业本科教学和研究生人工智能相关课程的实验教学的需求。 3.为人工智能实验室购置实验室智能交互平台系统一套，满足实验室实验教学的教学交互需求。 4.为学院软件公共机房更新千兆智能交换机，现有公共机房的网络为2014年建设的百兆智能交换机，从而改善网络运行环境。 |  |  |  |  |  | 1.完成了150台计算机的购置，并更新了418、419软件实验室 2.购置了一台深度学习服务器并投入教学科研使用 3.购置了智能交互平台一套，并在313人工智能实验室中使用 4.购置了7台千兆智能交换机，更新了418、419软件实验室和408软件实验室的网络环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 满足年教学使用人次 |  |  | ＞2000人次 | 目前，设备更新涉及的实验室，每周实验学时超过20小时，涉及十余门课程，累计使用人次超过2000人次以上。按计划完成绩效指标。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 建设改善实验室设备 |  |  | ＞3个 | 1.完成了150台计算机的购置，并更新了418、419软件实验室 2.购置了一台深度学习服务器并投入教学科研使用 3. 购置了智能交互平台一套，并在313人工智能实验室中使用 4.购置了7台千兆智能交换机，更新了418、419软件实验室和408软件实验室的网络环境。 | 7.5 |  | 7 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高教学质量 |  |  | 优良中低差 | 为机器学习基础、机器学习实践等新开设的相关课程提供了更好的实验教学环境，丰富了课程内容。 | 15 |  | 12 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行率 |  |  | 100% | 项目于2022年4月完成所有的财务执行，于2022年5月1日前完成项目调试并投入使用。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 预计使用年限 |  |  | ≥5年 | 台式计算机等包含5年原厂售后服务，预计使用年限在5年以上。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 5年人均设备使用成本 |  |  | ≤200元 | 五年的年均使用量都可以保证2000人次以上，因此，五年的人均使用成本在200元以下。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备共享 |  |  | 优良中低差 | 完成，设备在满足专业课教学时间外，对其进行共享，包括进行公共课教学、计算机等级考试、研究生复试等上机考试。 | 30 |  | 28 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 |  |  | ＞90% | 经项目更新改善过的实验室，师生普遍反应计算机速度相比原来大幅度提升。因为网络速度的提升，实验室的系统同传速度也得到了大幅度提升，因此也得到了实验室管理老师的广泛好评。综合满意度100%。 | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经受益师生反馈满意度为100%，得到广泛好评。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.50 |  |  |  |