| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 首都师范大学教三、教四楼抗震节能综合改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 石警卫 |  |  | 联系电话 | 13701004902 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 2000.000000 | 2000.000000 | 2000.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000.000000 | 2000.000000 | 2000.000000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 以解决民生问题角度为着眼点，着力解决师生教学安全保障，并利用抗震加固改造契机，在教三、教四楼抗震加固的同时，统筹实施内部及外部装修、给排水、机电、供暖及空调等配套设施（含外线）的改造，实现“解危与改善”相结合的预期总目标。 |  |  |  |  | 工程于2022年11月开工，完成2000万元年度资金支付，支付率100%。配套外管线达标改善工作，消防、暖气、电力、上水等改造在项目评审中被核减，后续将继续申报2023年专项资金解决。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 楼宇数量 | 2个 | 2个，本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 楼宇面积 | 13888.2平方米 | 13888.2平方米，本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 现行抗震标准 | 良 | 已按现行设计抗震标准 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 竣工验收 | 合格 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 7.5 | 6.5 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。竣工验收尚未完成。在后续实施过程中，将加强项目监管力度，促使项目尽快完成绩效目标。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年下半年完成招标，开工建设 | 2022年9月初开工 | 2022年11月开工 | 4 | 3 | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |
|  |  |  | 2023年竣工验收 | 2023年8月底竣工 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 3 | 3 | 无 |  |  |
|  |  |  | 2024年结算 | 2024年3月 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 3 | 3 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程总预算 | ≤8775.83万元 | 2000万元 | 10 | 8 | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善教学面积 | 13888.2平方米 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 4.5 | 3 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |  |
|  |  |  | 消除教学楼安全隐患 | 合格 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 4.5 | 3 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 配套外管线达标改善 消防、暖气、电力、上水 | 达标 | 未完成 | 4.5 | 3 | 项目评审中被核减，后续将继续申报2023年专项资金解决。 |  |  |
|  |  |  | 屋顶平均传热系数 | 0.39每平方米 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 4.5 | 3 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |  |
|  |  |  | 外墙平均传热系数 | 0.43每平方米 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 4.5 | 3 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |  |
|  |  |  | 供暖效果 | 达标 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 4.5 | 3 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证师生教学学习使用延续使用寿命年限30年 | 30年 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。 | 3 | 3 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 项目整体实施完成后，会进行回访调查。 | 10 | 8 | 本项目为三年滚动项目，目前正在实施过程中。待整体项目实施完成，会进行满意度相关调查。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.00 |  |  |  |