| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王建跃 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68982173 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 778.987500 | 633.987500 |  | 576.951760 |  | 10 |  | 91.00% |  | 9.10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 778.987500 | 633.987500 |  | 576.951760 |  | — |  | 91.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实施外培计划，不断提升我校本科人才培养国际化水平，拓宽学生国际视野，提高学生综合素质。不断扩大与外培院校合作的层次与规模，积极拓展国际化培养途径，进一步推动人才培养机制创新，提高办学水平和教育教学质量。 |  |  |  |  |  | 2022年在国外学习学生实际人数为40人，包括： 1.因疫情或成绩未能达到对方学校入学要求等原因，2021级有7名同学退出“外培计划”，实际出国学生17人，故出国学生未达到计划人数。 2.2020级共有11人在国外学习； 3.2019级共有12人在国外学习。 通过实施外培计划，有利于不断提升我校本科人才培养国际化水平，拓宽学生国际视野，提高学生综合素质。有利于不断扩大与外培院校合作的层次与规模，积极拓展国际化培养途径，进一步推动人才培养机制创新，提高办学水平和教育教学质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出国学习人数 |  |  | 47人 | 40人 | 15 |  | 12 |  | 因疫情受限或成绩未能达到对方学校入学要求等原因，实际出国学习人数与目标设定学生人数存在偏差。改进措施：今后将加强相关论证，并做好相关预案准备。 |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步梳理、发掘和拓展我校与境外高水平大学的合作关系 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施进一步梳理、发掘和拓展了我校与境外高水平大学的合作关系。 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政投入 |  |  | 1010万元 | 576.95176万元 | 10 |  | 9.1 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于培养更多高水平人才 |  |  | 优良中低差 | 优，本项目有利于培养更多高水平人才。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为首都经济社会稳定发展提供保障 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施为首都经济社会稳定发展提供了保障。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 进一步推动人才培养机制创新，提高办学水平和教育教学质量 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施进一步推动了人才培养机制创新，提高了办学水平和教育教学质量。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有利于我校进一步巩固京津冀地区教师教育专业学科发展排头兵地位 |  |  | 优良中低差 | 优，项目的实施进一步巩固了我校京津冀地区教师教育专业学科发展排头兵地位。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生、家长、社会满意 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经学生及家长反馈满意度为90%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.20 |  |  |  |