| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助-高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周举坤 |  |  | 联系电话 | 68902163 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 18.574000 | 18.574000 | 18.574000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.574000 | 18.574000 | 18.574000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 科学使用专项经费，帮助家庭经济困难大学生减轻经济压力，助力其顺利完成学业。 |  |  |  |  | 2022年本项目依据2021-2022学年家庭经济困难学生认定结果及动态补充认定结果于2022年5月和6月一次性发放，科学合理使用专项经费，帮助家庭经济困难大学生减轻经济压力，助力其顺利完成学业。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生数量 | ≥950人 | 实际发放1031人 | 15 | 15 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 错发、漏发 | ≤1% | 无错发漏发 | 15 | 15 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 一次性发放 | 优良中低差 | 上半年一次性发放 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤20.35万元 | 18.574万元 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 缓解家庭经济困难学生生活经济压力 | 优良中低差 | 一定程度缓解了家庭经济困难学生生活经济压力。 | 7.5 | 6.5 | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 党和国家对家庭经济困难学生的关怀与帮扶 | 优良中低差 | 此项目体现了党和国家对家庭经济困难学生的关怀与帮扶。 | 7.5 | 6.5 | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 推进教育公平 | 优良中低差 | 此项目为家庭经济困难学生专项补助，旨在推进教育公平。 | 7.5 | 4.5 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育事业健康发展、社会稳定 | 优良中低差 | 保障了困难学生在校生活无忧，促进教育事业健康发展、社会稳定。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥90% | 家庭经济困难学生在校生活良好。满意度100%。 | 10 | 8 | 未进行详细的满意度问卷调查，经受助学生反馈均满意。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.00 |  |  |  |