| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周举坤 |  |  | 联系电话 | 68902163 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 41.880000 | 40.528000 | 40.528000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.880000 | 40.528000 | 40.528000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：科学使用国家助学金专项经费，保证资助经费第一时间足额发放至退役大学生手中，助力大学生发扬勤奋学习、不怕吃苦的优良作风，顺利完成学业，助力其成长成才。 |  |  |  |  | 科学使用国家助学金专项经费，保证资助经费及时足额发放至退役大学生手中，帮助退役大学生淬炼勤奋学习、不怕吃苦、敢于担当、乐于奉献的优良作风，在学习、工作、生活中发扬模范带头作用，成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的时代新人。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 资助退役大学生人数 | ＜175人次 | 170人次 | 15 | 15 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 退役大学生学业情况 | 优良中低差 | 优，学生顺利完成学业。 | 15 | 15 | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达第一时间发放 | 优良中低差 | 优，完成年度发放 。 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤41.88万元 | 40.528万元 | 10 | 9 | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 帮助退役学生接收更好学历教育，减轻家庭经济负担 | 优良中低差 | 优，项目的实施减轻了退役学生的家庭负担，减轻了学生后顾之忧。 | 7.5 | 6.5 | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 党和国家对退役大学生的关怀与帮扶 | 优良中低差 | 优，项目的实施让退役大学生更深刻感受到党和国家的关怀，更加热爱、感恩祖国。 | 7.5 | 6.5 | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 国家对退役学生就业创业工作的大力支持 | 优良中低差 | 优，项目的实施增强了大学生就业创业信心，提升了综合能力。 | 7.5 | 4.5 | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，按效益产出分类设置对应的绩效指标，规范各项效益指标设置。 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 鼓励和带动更多大学生积极参军入伍，建设一流军队，强军强国强国际地位。 | 优良中低差 | 优，项目实施让更多的在校大学生以退役士兵为榜样，积极报名参军入伍，学校连续5年超额完成征兵工作任务。 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 未进行详细的满意度问卷调查，经受助学生反馈均满意。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |  |