| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北一区体育馆维修费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李振坡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651094186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.230000 | 26.230000 |  | 0.000000 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.230000 | 26.230000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对北一区体育馆漏水情况进行彻底处理、墙面开裂修补重新粉刷、墙面饰面板修补、运动地板重新铺设、空调及新风系统维修更换、卫生间新做、灯具更换成低能耗的LED灯、散热器换新，以基本保障正常的教学活动顺利开展；2022年8月完成立项评审、2022年11月完成招开标、2022年12月签订施工合同并完成预付款支付，2023年9月完成竣工验收及进度款支付，2023年12月完成审计及工程结算。 |  |  |  |  |  | 本项目为2022年年底追加项目，项目执行周期两年。2022年11月14日批复设计、监理资金26.23万元，2022年12月22日签订设计、监理合同，2023年1月完成施工开标并签订施工合同、2023年2月完成设计、监理、工程预付款支付，截止2023年2月底累计支付25.325万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 7604平方米 | 7604平方米 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工后，由建设单位组织设计、监理、施工单位进行竣工验收并达到合格标准 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目施工进度 |  |  | 2022年8月完成立项评审、2022年11月完成招开标、2022年12月签订施工合同并完成预付款支付，2023年9月完成竣工验收及进度款支付，2023年12月完成审计及工程结算 | 2022年11月完成立项评审、资金批复，2023年1月完成招开标并签订施工合同、2023年2月设计、监理、施工预付款支付，截止2023年2月底累计支付25.325万元。 | 10 |  | 8 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤940万元 | ≤940万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 承担学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等功能 |  |  | 良好 | 项目的实施，可以使体育馆更好的承担学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等功能。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 灯具采用LED灯节能省电、空调设备采用低能耗变频机组，节省电能消耗；采用新型环保涂料，降低污染 |  |  | 良好 | 灯具采用了LED灯节能省电、空调设备采用了低能耗变频机组，节省电能消耗；采用了新型环保涂料，降低污染。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不超过批复金额 |  |  | 良好 | 良好，未超过批复金额。 | 7.5 |  | 5.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 使用效果 |  |  | 满足学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等 | 满足了学校体育教学工作、各类运动的专项训练及比赛、社团及协会的日常活动、大型文体活动的排演及举办、校园招聘会等。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到相关节能减排目的 |  |  | 良好 | 良好，达到了相关节能减排目的。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为广大师生提供更好的生活学习环境，确保学校环境管理体系的逐步完善提高 |  |  | 良好 | 良好，为广大师生提供了更好的生活学习环境，确保学校环境管理体系逐步完善提高。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 本项目为2022年年底追加项目，项目执行周期两年。项目执行完成后，会对受益对象进行满意度询问。 | 10 |  | 7 |  | 本项目填报绩效目标申报表时忘记设置满意度指标。满意度指标的设定为项目受益对象满意度高。改进措施：今后将注意绩效目标申报时各项指标填报的完整性。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.00 |  |  |  |