| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈蓓蓓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581647808 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.000000 | 500.000000 |  | 147.245420 |  | 10 |  | 29.45% |  | 2.94 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.000000 | 500.000000 |  | 147.245420 |  | — |  | 29.45% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对京津冀地面沉降机理与防控方面的重大战略需求，以及当前地下空间演化及其地表形变响应机制研究的薄弱问题，以复杂系统理论为指导，结合空-天-地多尺度监测网络，集成多源遥感技术、地球物理勘探方法、传统水文地质手段、近场动力学与人工智能等技术，开展监测、模拟研究，揭示地面沉降调控机制，解决地面沉降防治、京津冀协同发展等的重大科学问题和关键技术问题，提高我国地面沉降防控水平。 |  |  |  |  |  | 本年度按时达到年初设立目标。针对京津冀地面沉降机理与防控方面的重大战略需求，开展区域地面沉降监测、模拟研究。研究成果为区域地面沉降防控提供有效科学依据。本年度，发表国内外期刊14篇，其中SCI检索论文10篇，EI检索论文1篇，中文核心论文3篇，授权发明专利5项。培养研究生共23名。三项研究成果入选联合国教科文组织地面沉降推荐案例。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养硕士、博士研究生 |  |  | ≥3人 | 23人 | 5 |  | 4.5 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  |  | 开展地面沉降技术培训会 |  |  | ≥1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监测京津冀及周边影响区发生地面沉降的范围 |  |  | ≥90000平方公里 | 面积达到15万平方公里 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请专利或软件著作权 |  |  | ≥2项 | 5项 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研究成果转化应用 |  |  | ≥2项 | 5项 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 开展京津冀地面沉降复杂演化过程模拟 |  |  | ≤12月 | 2022年12月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成京津冀平原地表形变信息监测 |  |  | ≤9月 | 2022年7月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制成本 |  |  | ≤500万元 | 147.24542万元 | 5 |  | 2.5 |  | 实际完成值与年初设立目标存在偏差。改进措施：加强项目的前期论证调研，提高绩效目标申报的精确度。 |  |
|  |  |  | 设备购置控制成本 |  |  | ≤96万元 | 95.72万元（其中28.72万元为尾款，将于设备交付时支付） | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 采用大范围雷达遥感影像监测区域地面沉降，节约单点实地监测人力、财力，产生较好的经济效益。 |  |  | 优良中低差 | 采用大范围雷达遥感影像监测区域地面沉降，节约单点实地监测人力、财力，项目实施会产生较好的经济效益。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 经济效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目预期成果为京津冀重大工程、城市基础设施安全、城市规划、区域发展以及南水北调工程建设服务，产生很好的社会效益。 |  |  | 优良中低差 | 项目成果为京津冀重大工程、城市基础设施安全、城市规划、区域发展以及南水北调工程建设服务，产生很好的社会效益。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 为城市安全风险预警、重大工程地表形变安全保障、水资源管理等提供辅助决策支持。 |  |  | 优良中低差 | 项目的实施为城市安全风险预警、重大工程地表形变安全保障、水资源管理等提供了辅助决策支持。 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为地下空间安全、地面沉降-形变安全、城市安全等相关领域提供重要的技术方法、理论依据。 |  |  | 优良中低差 | 项目实施为地下空间安全、地面沉降-形变安全、城市安全等相关领域提供了重要的技术方法、理论依据。 | 7.5 |  | 6.5 |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经项目受益对象反馈满意度为97%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.94 |  |  |  |