| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-北校区及东校区隔油池、化粪池改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李振坡 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13651094186 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 193.520240 | 192.587214 |  | 192.587214 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 193.520240 | 192.587214 |  | 192.587214 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年8月完成立项评审、2021年10月完成招开标、2021年10月完成预付款支付，2021年10月—2022年9月完成施工，2022年10月完成验收，2022年10月-11月完成审计，2022年11月完成结算。 |  |  |  |  |  | 2021年10月—2022年8月完成施工，2022年8月完成验收，2022年9月完成审计，2022年9月完成结算，2022年10月完成尾款支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 41个 |  |  | 41个 | 41个 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收标准 |  |  | 优良中低差 | 良 | 15 |  | 11.5 |  | 质量指标基本完成，但仍有提升与进步空间。 |  |
|  |  | 时效指标 | 施工进度、验收、审计、结算、支付 |  |  | 优良中低差 | 良，按项目计划执行。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤193.52024万元 | 192.587214万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不超过批复金额 |  |  | 优良中低差 | 良，未超过批复金额。 | 7.5 |  | 4.5 |  | 指标值设置的不够合理。改进措施：根据项目实际情况，合理设置各项效益指标。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 建设绿色校园 |  |  | 优良中低差 | 良，项目的实施推进了绿色校园建设。 | 7.5 |  | 7 |  | 社会效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 达到相关排放标准 |  |  | 优良中低差 | 良，达到了相关排放标准。 | 7.5 |  | 6 |  | 生态效益指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为广大师生提供更好的生活学习环境，确保学校环境管理体系的逐步完善提高 |  |  | 优良中低差 | 良，为广大师生提供了更好的生活学习环境，确保了学校环境管理体系的逐步完善提高。 | 7.5 |  | 6 |  | 可持续影响指标基本完成，但仍有进步与提升空间。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ＞95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 未进行详细的满意度问卷调查，经学校师生反馈满意度为95%。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.00 |  |  |  |