项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展－－实训基地建设－－建筑装饰实训基地物业方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高占国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910580659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 149.0523 |  | 149.0523 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 149.0523 |  | 149.0523 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过装饰多功能教学区施工工艺4个、装饰实操区4个工位等建设，极大程度上改善了我校建筑装饰专业的实训教学条件，提升建筑装饰专业的教学水平，提高学生的专业技术能力，更好的完成理论教学、实训项目和课设要求，从而提高教师教学水平，提升学生进行装饰工程实践能力，满足企业人才用人需求，树立专业品牌形象，为复合型人才培养打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  | 项目已验收完成，绩效目标已经实现。该基地建设教学区施工工艺4个、装饰实操区4个工位等建设，极大程度上改善了我校建筑装饰技术专业的实训教学条件，提升该专业教师教学水平，树立品牌形象为复合型人才培养打下坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 15分 | 装饰施工工艺教学区 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 装饰施工实训实操工位 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教学触控屏 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 装饰BIM软件 |  |  | 31 | 31 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 装饰AR软件 |  |  | 11 | 11 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 15分 | 实操工艺符合国家标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备符合国家标准 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 15分 | 方案与前期准备时间 |  |  | 2022.8 | 2022.8 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 2022.8 | 2022.9 | 4 |  | 3 |  | 本项目为年中追加项目，实施中因疫情封校、 两会期间停工等因素影响，整体进度推迟。改进措施：合理安排工期，按进度计划执行 |  |
|  |  |  | 物品采购时间 |  |  | 2022.12 | 2023.4 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 2022.12 | 2023.5 | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 5分 | 项目总成本 |  |  | 42.8153万元 | 42.8153万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 学员提供先进的装饰实训环境，增加培训收入 |  |  | 80 | 80 | 10 |  | 6 |  | 因进度推迟，作用未及时发挥 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 深化校企合作，加强数字课题研究教学资源建设 |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 5 |  | 因进度推迟，作用未及时发挥 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 加强绿色环保低碳理念、推动专业高质量发展 |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 5 |  | 因进度推迟，作用未及时发挥 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目标志性成果可持续影响的时间 |  |  | 6—8年 | 6-8 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 教职工满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 4 |  | 尚有提升空间 |  |
|  |  |  | 在校生满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 4 |  | 尚有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |