项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展－特高建设—工程师学院—北京国创成形技术工程师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁宾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610252126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 358.341493 | 295.319401 |  | 289.3681 |  | 10 |  | 97.98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 358.341493 | 295.3194 |  | 289.3681 |  | — |  | 97.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设内容主要包含人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等4方面内容，资金批复建设内容主要包含以下部分：人才培养方案、课程标准、教材开发、教材教学资源建设及设备购置、企业生产案例采集、教师技能培训、数字化无模精密成形机购置、实训室建设、标准开发等内容。 |  |  |  |  |  | 按计划完成项目建设内容，主要包含人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等4方面内容，资金批复建设内容主要包含以下部分：人才培养方案、课程标准、教材开发、教材教学资源建设及设备购置、企业生产案例采集、教师技能培训、数字化无模精密成形机购置、实训室建设、标准开发等内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 70分 | 数量指标 （45分） | 共同参与行业企业标准制定 |  |  | 1个 | 2个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 合作开发企业员工培训包 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立协同研发中心、技术工艺和产品中心 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 共同完成成果转化数量 |  |  | 1个 | 4个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 设计、举办学生社团活动 |  |  | 30次 | 32次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 合作开发产教融合型课程数量 |  |  | 1门 | 1门 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开设企业专家、大师进校园讲堂活动 |  |  | 2次 | 2次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务中小微企业技术研发和产品升级数量 |  |  | 4项 | 4项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 共建实验实训基地 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 打造产教融合育人教室、实训室 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目计划培养学生总数 |  |  | 300人 | 258人 | 3 |  | 2.5 |  | 由于疫情原因未能完成 |  |
|  |  |  | 为行业企业培训员工总数 |  |  | 40人 | 51人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 合作研制教学案例、项目库数量 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 校企共同开发课程标准 |  |  | 6个 | 6个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 校企共同制定人才培养方案数量 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立体现企业文化融入的育人制度规范 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 共同承担横向项目数量 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 为双方师资提供培训 |  |  | 4次 | 4次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目购置成本 |  |  | ≥95% | 97.98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 20分 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥96% | 98% | 10 |  | 8 |  | 还有提升空间 |  |
|  |  |  | 教职工满意度 |  |  | ≥96% | 99% | 10 |  | 8 |  | 还有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.3 |  |  |  |