项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-实训基地（实训室）建设-物联网专业智能实训室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姬立中 |  |  |  |  | 联系电话 | 64871046 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 182.82 | 180 |  | 180 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 182.82 | 180 |  | 180 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 使我校在培养人才方面能够适应相关的技能应用人才培养的需求，使我校的实验实训设备从数量及质量上得到补充和提高。完成符合物联网专业岗位群知识、技能、素养需求，符合高职院校的“3+2”对接要求的人才培养。 |  |  |  |  |  | 物联网专业智能实训室建设项目完成后，实现了专业的学习实训设计目标，提升了物联网技术及相关信息化专业的数字化教学水平，为教学和课程改革提供良好的硬件基础，为更好的提高人才培养质量提供有力的保障。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智能机器人专用配套控制平台1套 专用配套教学管理平台1套 专用配套实训平台1套 智能服务机器人3套 人型机器人6套 变胞机器人8套 教育机械臂套装6套 轻型协作机械臂套装3套 Arduino电子套件40套 智能小车6套 基础课程教学资源1套 专业核心课程教学资源1套 岗位实训课程教学资源1套 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 教育教学 仪器设备质量达到国家标准 技术服务 |  |  | 教育教学 仪器设备质量达到国家标准 技术服务 | 100% | 7 |  | 7 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年5月完成招投标、签订合同、支付首付款等商务流程； 7月进入项目实施； 2022年9月30日前完成项目整体施工、验收，正常进入教学实施运行。 |  |  | 2022年5月完成招投标、签订合同、支付首付款等商务流程； 7月进入项目实施； 2022年9月30日前完成项目整体施工、验收，正常进入教学实施运行。 | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 总经费182.82万元 |  |  | 182.82万元 | 180万 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 承接培训技术服务 |  |  | 承接培训技术服务 | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.满足全校每年80个学生提升服务机器人专业能力等方面的需求 2.每年为对口“3+2”高职提供高水平生源40人； 3.完成每年一次针对全国中小学的研学服务一次； 4.每年为中职院校、行业企业开展相关培训100人次，推动我市人工智能机器人行 |  |  | 1.满足全校每年80个学生提升服务机器人专业能力等方面的需求 2.每年为对口“3+2”高职提供高水平生源40人； 3.完成每年一次针对全国中小学的研学服务一次； 4.每年为中职院校、行业企业开展相关培训100人次，推动我市人工智能机器人行 | 75% | 15 |  | 11 | 疫情校园封闭，无法开展培训，以后会加大培训力度。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益节能环保达成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现专业群发展 |  |  | 1套 | 1套 | 9 |  | 9 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1.学生服务满意度 指标 2.社会服务满意度 |  |  | 90% | 89% | 9 |  | 8 | 疫情部分社会服务未完全实现效果。以后会加大培训力度，得到社会满意。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |