项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-实训基地（实训室）建设—金属3D打印实训室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市自动化工程学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姬立中 |  |  |  |  | 联系电话 | 01064871046 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 163.41 | 163 |  | 163 | 10 |  | 100 |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 163.41 | 163 |  | 163 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增材制造技术应用专业主要应用制造业、建筑业、软件、文物修复以及医疗等与人民生活息息相关的领域。该项目主要是建设金属3D打印实训室，以满足对3D打印技术、3D后处理技术、文物复制技术等专业核心课程和技能的学习。项目申报主要内容：IGAM-I金属3D打印及其相关配套附件与耗材等。项目实施后可以实现一下效果： 1.满足等增材制造技术应用3D打印技术、3D后处理技术、文物复制技术等专业核心课程和技能的学习。 2.打造文物复仿制技术技能人才培养高地，深化复合型技术技能人才培养培训模式改革。 3.可以满足博物馆对金属文物复仿制的需求。 4. 建设校企合作基地，提升产教融合水平，推行面向文物复仿制项目任务式的培养模式。 |  |  |  |  |  | 增材制造技术应用专业主要应用制造业、建筑业、软件、文物修复以及医疗等与人民生活息息相关的领域。该项目主要是建设金属3D打印实训室，以满足对3D打印技术、3D后处理技术、文物复制技术等专业核心课程和技能的学习。项目申报主要内容：IGAM-I金属3D打印及其相关配套附件与耗材等。项目实施后可以实现一下效果： 1.满足等增材制造技术应用3D打印技术、3D后处理技术、文物复制技术等专业核心课程和技能的学习。 2.打造文物复仿制技术技能人才培养高地，深化复合型技术技能人才培养培训模式改革。 3.可以满足博物馆对金属文物复仿制的需求。 4. 建设校企合作基地，提升产教融合水平，推行面向文物复仿制项目任务式的培养模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.金属3D打印2台 2.制氮系统1台 3.橡胶刮刀20个 4.滤芯10个 5..不锈钢基板20块 6.铜合金基板10块 |  |  | 1套 | 1套 |  | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.设备具有广东省东莞市质量监督检测报告 2.软件具备中华人民共和国国家版权 |  |  | 1.设备具有广东省东莞市质量监督检测报告 2.软件具备中华人民共和国国家版权 | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一阶段 2022年3月至6月完成设备的购置、安装、调试。 第二阶段 2022年7月完成设备的测试。 第三阶段 2022年9月 投入使用。 |  |  | 第一阶段 2022年3月至6月完成设备的购置、安装、调试。 第二阶段 2022年7月完成设备的测试。 第三阶段 2022年9月 投入使用。 | 70% |  | 10 |  | 7 | 受疫情因素影响，设备的安装未能如期完成。以后克服困难，加快进度执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 需要财政拨款预算金额为163.41万元 |  |  | 163.41万元 | 163万 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高我校办学水平，可面向北京地区开展出增材制造技术岗位的技能培训，每年可培训50名转岗就业人员；为北京市初中生服务，每年培训参加社会实践活动初中生200人以上；为企业开展技术服务。为学校创造一定的经济收益。 |  |  | 提高我校办学水平，可面向北京地区开展出增材制造技术岗位的技能培训，每年可培训50名转岗就业人员；为北京市初中生服务，每年培训参加社会实践活动初中生200人以上；为企业开展技术服务。为学校创造一定的经济收益。 | 80% |  | 5 |  | 4 | 受疫情因素影响，未能产生经济收益。以后争取增加培训，为学校带来收益。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高教师教学能力，提高学校教学质量和提高学生在3D打印技术、3D后处理技术、文物复制技术等方面的技能水平，增强学生就业竞争力。 |  |  | 提高教师教学能力，提高学校教学质量和提高学生在3D打印技术、3D后处理技术、文物复制技术等方面的技能水平，增强学生就业竞争力。 | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 该项目符合环保要求对生态环境没有影响。 |  |  | 该项目符合环保要求对生态环境没有影响。 | 100% |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目的实施，不仅使目前在校的学生受益，企业受益，而且，学校积累了课程改革的经验，拉近了学校与企业的合作关系，对校企合作深入开展，对学校培养符合企业需要的员工，必将产生深远的影响 |  |  | 本项目的实施，不仅使目前在校的学生受益，企业受益，而且，学校积累了课程改革的经验，拉近了学校与企业的合作关系，对校企合作深入开展，对学校培养符合企业需要的员工，必将产生深远的影响 | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师、学生的满意度达到95﹪以上 |  |  | 95% | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |