|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000443790-直属单位业务发展-北京高校大学生就业创业工作服务保障人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 刘金毫 | | | 联系电话 | 60910280 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 422.129718 | 422.129718 | 422.129718 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 422.129718 | 422.129718 | 422.129718 | — | 100.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保障从事北京高校大学生就业创业指导服务工作相关聘用人员的人员经费（工资、保险、公积金、一次性核增绩效工资等）按时发放。 2.保障北京高校大学生就业创业指导服务工作顺利开展并取得实效，完成年度重点工作任务。 | | | | | 1.落实“六保”“六稳”工作要求，保障从事北京高校大学生就业创业指导服务工作相关聘用人员工资按时发放、社保公积金按时缴纳，为北京2022届高校毕业生就业创业指导与服务工作提供有力的人员保障。2.建设一支具有较高政策理解和把握能力、具有较高就业创业指导咨询能力、具有较高就业创业工作水平、具有丰富大学生就业市场建设、运营和毕业生学籍就业手续办理工作经验、具有较高大学生就业调查研究分析能力的、稳定的高校大学生就业创业指导与服务工作人员队伍，强化就业创业育人指导实效，促进毕业生高质量就业创业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 就业创业服务工作保障人员出勤率 | ≥90% | | 99% | 6.25 | 6.25 |  |
| 就业创业服务工作保障人员人数 | ≤27人 | | 27人 | 6.25 | 6.25 |  |
| 质量指标 | 就业创业服务重点工作完成率 | ≥90% | | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 就业创业服务工作保障人员工作完成情况考核合格率 | 100% | | 100% | 6.25 | 6.25 |  |
| 时效指标 | 就业创业服务工作保障人员工资发放时间晚于规定时间天数 | ≤5个工作日 | | ＜5个工作日 | 6.25 | 6.25 |  |
| 就业创业服务工作保障人员社保、公积金缴纳时间晚于规定时间天数 | ≤5个工作日 | | ＜5个工作日 | 6.25 | 6.25 |  |
| 成本指标 | 人均人员成本 | ≤15.63万元 | | 15.630000 | 6.25 | 6.25 |  |
| 总体人员成本 | ≤422.129718万元 | | 422.129718 | 6.25 | 6.25 |  |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对北京高校大学生就业创业工作发展的正面影响 | 优 | | 优 | 30 | 29.00 | 还需进一步提高政策理解和把握能力、就业市场建设能力，提升就业创业工作水平。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就业创业服务工作保障人员对缴纳社保、公积金进度满意度 | ≥90% | | 98.80% | 5 | 5.00 |  |
| 就业创业服务工作保障人员对工资发放进度满意度 | ≥90% | | 98.80% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.00 |  |