| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 11000022T000000443514－大学生就业创业－学籍学历电子注册及就业手续办理 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王东 |  |  | 联系电话 | 60910260 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 41.850000 | 38.506000 | 38.506000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 41.850000 | 38.506000 | 38.506000 | — | 100.00% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | （1）完成2022年毕业生学历电子注册和就业手续办理工作； （2）完成毕业生就业报到证的采购 （3）完成就业推荐表、毕业生登记表、三方协议书的印制发放； （4）完成“送表到校”服务。 |  |  |  |  | （1）完成2022年毕业生学历电子注册和就业手续办理工作，注册2022年毕业生学历数据27.9万条，审核毕业生就业数据25.8万条，打印就业报到证22万张； （2）完成毕业生就业报到证的采购，采购报到证23万张 （3）完成就业推荐表、毕业生登记表、三方协议书的印制发放，印制就业推荐表28万份、毕业生登记表31万份、三方协议书28万份； （4）完成“送表到校”服务10次。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 2022年高校毕业生就业数据审核 | ≥24万条 |  | 25.8万 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年高校毕业生报到证打印工作 | ≥23万张 |  | 22万 | 2 | 1.90 | 报到证制度改革，根据国办相关文件要求，自2023年起，取消就业报到证，加上疫情影响，毕业生根据自身需要，能不办理就不再办理，所以实际完成值小于年度指标值。 |
|  |  |  | 印制就业协议书 | ≥28万份 |  | 28万份 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 印制毕业生登记表 | ≥31万份 |  | 31万份 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 印制就业推荐表 | ≥28万份 |  | 28万份 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 2022年毕业学历电子注册数据 | ≥24万条 |  | 27.9万条 | 2 | 2.00 |  |
|  |  |  | 采购毕业生就业报到证 | ≥23万张 |  | 23万张 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 提供“送表到校”服务 | 10次 |  | 10次 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照教育部、市教委的要求，高质量、高效率完成2022年普通本专科毕业生、毕业研究生学历电子注册和就业手续办理等相关工作。 | 优 |  | 优 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 严格按照教育部、市教委的工作进度安排完成相关工作。 | 优 |  | 优 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 办理学籍学历电子注册、毕业生就业手续等临时人员劳务费 | ≤6.24 |  | 3.736000 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 毕业生登记表、就业推荐表、就业协议书印刷费 | ≤21.9 |  | 21.060000 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | “送表到校”运输服务费 | ≤0.6 |  | 0.600000 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 毕业生就业报到证 | ≤13.11 |  | 13.110000 | 3 | 3.00 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，紧紧围绕服务首都高校大学生、提高高校就业工作者服务水平为工作内容，协助完成2022年普通本专科毕业生、毕业研究生学历电子注册和就业手续办理等相关工作。 | 优 |  | 优 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过高质量、高效率地完成2022年普通本专科毕业生、毕业研究生学历电子注册和就业手续办理等相关工作，不断提升北京地区高校学籍学历管理工作水平，积极促进毕业生就业工作的长远发展。 | 优 |  | 优 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京地区高校学籍学历管理工作水平和首都高校大学生就业创业水平得到提升，促进就业创业工作开展。 | 优 |  | 优 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.90 |  |