|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000457925-办公用房租赁类项目-首都高校大学生常设市场租赁费（理工连廊） | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 朱况 | | | 联系电话 | 010-60910209 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 687.808044 | 687.808044 | 687.808044 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 687.808044 | 687.808044 | 687.808044 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 租用北京理工大学国防科技园1、2号楼连廊一层(以下简称“连廊”)，作为北京市教委建设的服务于北京地区高校毕业生就业工作的唯一一处常设市场，举办各类线下毕业生招聘活动。 | | | | | 租用北京理工大学国防科技园1、2号楼连廊一层(以下简称“连廊”)，作为北京市教委建设的服务于北京地区高校毕业生就业工作的唯一一处常设市场，举办各类线下毕业生招聘活动9场，为毕业生提供岗位2.75万次，服务毕业生0.2万人次。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 毕业生就业常设市场服务毕业生 | ≥2万人次 | | 0.2万人次 | 7 | 2.00 | 受疫情影响，按照北京市疫情防控要求，自2022年4月20日起停办所有线下双选会，造成毕业生参会数量减少。今后我们会继续挖掘招聘单位用人需求，通过完善服务吸引更多用人单位招聘，吸引更多毕业生求职。 |
| 毕业生就业常设市场为毕业生提供工作岗位 | ≥10万次（个） | | 2.75万个次 | 7 | 3.00 | 由于疫情原因，用人单位受经济环境影响招聘需求减少且按照北京市疫情防控要求自2022年4月20日起停办所有线下双选会，造成实际完成情况偏低。今后将充分与用人单位沟通，了解招聘计划，拓展毕业生岗位，合理制订目标。 |
| 毕业生就业常设市场举办各类场地双选会 | =50场 | | 9场 | 8 | 3.08 | 受疫情影响，按照北京市疫情防控要求，自2022年4月20日起停办所有线下双选会，造成举办数量减少。今后将合理规划目标，合理安排双选会场次计划。 |
| 质量指标 | 现场事故率 | =0% | | 0 | 7 | 7.00 |  |
| 用人单位到场率 | ≥80% | | ≥90% | 7 | 7.00 |  |
| 时效指标 | 2022年11月30日前完成支付，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1天 | | 2022年11月30日前完成支付 | 7 | 7.00 |  |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤687.808044万元 | | 687.808044万元 | 7 | 7.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 与用人单位建立长效招聘机制数量 | ≥1000家 | | 1800家 | 15 | 15.00 |  |
| 可持续影响 指标 | 长期持久力 | 定性高 | | 北京地区高校毕业生就业工作平稳、有序开展，长期为用人单位招聘及毕业生就业提供高质高效服务。 | 15 | 15.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 毕业生满意度 | ≥85% | | ≥90% | 5 | 5.00 |  |
| 用人单位满意度 | ≥90% | | ≥90% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86.08 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |