|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000457915-办公用房租赁类项目-“一街四园”北京高校大学生创业园场地租赁项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 叶必辉 | | | 联系电话 | 60910290 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 687.046800 | 8209.734030 | 8209.734030 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 687.046800 | 8209.734030 | 8209.734030 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 运营并完善“一街四园”北京高校大学生创业园建设发展。每年在园孵化团队260支以上，在园孵化创业者2000人以上，团队年度营业收入2亿以上。提供全方位创业团队孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | | | 持续完善“一街四园”北京高校大学生创业园建设发展。2022年在园孵化创业团队311支，带动就业2733人,团队年营业额合计近4.28亿元。全年为创业团队提供了全方位的孵化服务，服务、引领北京地区高校大学生创新创业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 在园孵化大学生创业团队 | ≥260支 | | 311支 | 7 | 7.00 |  |
| 2022年度在园团队营业收入 | ＞2亿 | | 4.28亿 | 6 | 6.00 |  |
| 年度获奖且有场地需求的优秀创业团队覆盖率 | ＞90% | | 96% | 6 | 6.00 |  |
| 在园孵化创业者 | ≥2000人 | | 2733人 | 7 | 7.00 |  |
| 质量指标 | 场地免费办公、孵化服务，及时满足团队需求、场地合理有效使用 | 优 | | 优 | 6 | 6.00 |  |
| 时效指标 | 计划在专项经费到账后1个月完成，实际支付日期晚于规定日期天数 | ＜1 | | ＜1。经费到账后，及时进行支付 | 6 | 6.00 |  |
| 成本指标 | “一街四园”场地租赁费-理工园成本 | ≤7522.68723 | | 7522.687230 | 6 | 6.00 |  |
| “一街四园”场地租赁费-软件园成本 | ≤687.0468 | | 687.046800 | 6 | 6.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 推动、宣传、引领北京高校大学生创新创业工作发展 | 优 | | 优 | 10 | 9.00 | 计划结合园区实际，不断加大宣传，持续推进园区创新创业引领作用。 |
| 生态效益指标 | 逐步培育完善的“一街四园”场地支持功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | 优 | | 优 | 10 | 8.00 | 为更好的做好体系建设，下一步加强四园间的联动，建设更加丰富良好的创业生态环境。 |
| 可持续影响指标 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | 优 | | 优 | 10 | 8.00 | 计划继续优化服务，增强创新创业教育，更好地支持创业团队发展。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度 | ≥85% | | ≥85% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |