|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022Y000000461899-直属单位公用经费自有资金补充 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 刘金毫 | | | 联系电话 | 60910280 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 663.119234 | 663.119234 | 317.366454 | 10 | 47.86% | 4.79 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 663.119234 | 663.119234 | 317.366454 | — | 47.86% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障北京高校大学生就业创业指导服务顺利开展并取得实效，完成重点工作任务。 | | | | | 按照年初设定目标，全年保障毕业生双选会举办415场，在园孵化创业团队311支，保质保量完成全部工作任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障在园孵化大学生创业团队数量 | ≥260 | | 311 | 5 | 5.00 |  |
| 保障双选会顺利开展的数量 | ≥50 | | 415 | 5 | 2.00 | 根据疫情形势和防控要求，部分线下招聘会转为线上。今后将考虑疫情的不确定性制定目标。 |
| 质量指标 | 完成上级委托及中心年度工作任务 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项工作 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 日常运转及业务支出经费 | ≤663.119234 | | 317.366454 | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升高校毕业生就业服务质量，推动、引领北京高校大学生创新创业工作发展。为北京地区高校毕业生提供更高水平更高质量就业创业指导服务。 | 优 | | 优 | 15 | 15.00 |  |
| 可持续影响 指标 | 提升中心在高校毕业生就业创业指导服务领域的知名度和影响力 | 优 | | 优 | 15 | 15.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 高校毕业生满意率 | ＞85% | | ＞85% | 5 | 5.00 |  |
| 用人单位满意率 | ＞85% | | ＞85% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.79 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |