|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000443680-直属单位业务发展-北京市积分落户教育背景审核服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | 联系电话 | 60910260 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 33.400000 | 31.806000 | 31.806000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.400000 | 31.806000 | 31.806000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| （1）完成2022年北京市积分落户教育背景中的学位信息比对工作；  （2）完成2022年北京市积分落户教育背景国（境）外学历学位不在官网查询范围的数据需要教育部留学服务中心协助核查的工作； （3）完成2022年北京市积分落户教育背景中在官网查询范围之内的国（境）外学历学位教育背景指标和进入复查的国内学历学位教育背景指标进行核查比对工作； （4）完成2022年北京市积分落户教育背景相关异议诉求处理工作。 | | | | | （1）完成2022年北京市积分落户教育背景中的学位信息比对工作；  （2）完成2022年北京市积分落户教育背景国（境）外学历学位不在官网查询范围的数据需要教育部留学服务中心协助核查的工作； （3）完成2022年北京市积分落户教育背景中在官网查询范围之内的国（境）外学历学位教育背景指标和进入复查的国内学历学位教育背景指标进行核查比对工作； （4）完成2022年北京市积分落户教育背景相关异议诉求处理工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成2022年北京市积分落户教育背景指标学位信息比对工作 | ≥120000 | | 122219 | 2 | 2.00 |  |
| 完成2022年北京市积分落户教育背景相关异议诉求处理工作 | ≥500 | | 382 | 2 | 0.82 | 异议申诉处理数量每年动态变化，不可预测，以当年北京市积分落户实际申报情况为准 |
| 完成2022年北京市积分落户教育背景指标国（境）外学历学位信息比对工作 | ≥1500 | | 2788 | 2 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 贯彻落实《北京市积分落户管理办法(试行)》文件精神 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 按照北京市积分落户工作统一部署，4-8月份完成教育背景指标学位信息比对工作 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 服务费 | ≤6 | | 5.600000 | 10 | 10.00 |  |
| 劳务费 | ≤2.4 | | 1.206000 | 4 | 4.00 |  |
| 学位查询技术服务费 | ≤25 | | 25.000000 | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目单位以公益服务为主要工作任务，北京市积分落户教育背景审核工作是一项公益性的项目。 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 通过按时、高质量完成积分落户教育背景指标审核工作，确保北京市积分落户工作整体平稳有序进行和社会稳定。 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 深入贯彻落实户籍制度改革精神，坚持和强化首都城市战略定位，进一步加强人口服务和管理，逐步有序推进长期在京稳定就业和生活的常住人口落户工作。 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥85% | | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.82 |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |