|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000443618-大学生就业创业-北京高校毕业生就业状况监测与研究 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 王东 | | | 联系电话 | 60910260 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 113.220000 | 99.956000 | 99.956000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 113.220000 | 99.956000 | 99.956000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过北京地区各高校开展全面、深入的调查研究，形成数据丰富、内容翔实、具有公信力的毕业生与用人单位报告及就业质量年度报告，为各高校提供就业状况调研分析报告，为高校开展毕业生就业质量研究工作提供科学依据和指导，为政府全面了解大学生就业状况及制定大学生就业政策提供参考。  目标：2022届北京地区高校毕业生就业状况调研毕业生问卷数据的收集，2022年北京地区高校毕业生就业用人单位调研用人单位问卷数据的收集；形成《2022届北京高校毕业生就业状况报告》《2022年北京高校毕业生用人单位调查报告》《2022年北京高校毕业生就业质量年度报告》《XX大学2022届毕业生就业状况调查统计报告》。 | | | | | 面向北京地区高校开展毕业生就业创业状况调查，为高校开展毕业生就业质量研究工作提供科学依据和指导，为政府全面了解大学生就业状况及制定大学生就业政策提供参考。调查回收2022届北京高校毕业生就业状况调研毕业生问卷数据13万余份，用人单位调研用人单位问卷数据4000余份，完成《2022届北京高校毕业生就业状况报告》《2022年北京高校毕业生用人单位调查报告》《2022年北京高校毕业生就业质量年度报告》 ，以及89份《\*\*大学/学院2022届毕业生就业状况调查统计报告》 。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成《2022年北京高校毕业生就业质量年度报告》 | 1 | | 1 | 3 | 3.00 |  |
| 完成对2022届毕业生调查问卷的收集 | ≥100000 | | 129769 | 2 | 2.00 |  |
| 完成《2022年北京高校毕业生就业用人单位调查报告》 | 1 | | 1 | 3 | 3.00 |  |
| 完成对2022年用人单位调查问卷的收集 | ≥3000 | | 4151 | 2 | 2.00 |  |
| 完成《XX大学2022届毕业生就业状况调查数据统计报告》 | 88 | | 89 | 3 | 2.50 | 北京大学和北京大学医学部分别出具报告 |
| 完成《2022届北京地区高校毕业生就业状况调查报告》 | 1 | | 1 | 2 | 2.00 |  |
| 质量指标 | 数据分析的错误率 | ≤5% | | ≤5% | 5 | 5.00 |  |
| 问卷有效回收率 | ≥70% | | ≥70% | 5 | 5.00 |  |
| 信息录入与数据清理的错误率 | ≤0.05% | | ≤0.05% | 5 | 5.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成进度在当年12月31日前执行完成 | 2022 | | 2022 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 咨询费 | ≤7.45 | | 3.900000 | 2 | 2.00 |  |
| 劳务费 | ≤31.92 | | 31.920000 | 2 | 2.00 |  |
| 印刷费 | ≤3.45 | | 3.450000 | 2 | 2.00 |  |
| 调查服务费 | ≤9 | | 0.000000 | 2 | 2.00 |  |
| 系统支持和研究分析服务费 | ≤61.4 | | 60.686000 | 2 | 2.00 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 本项目以公益服务为主要工作任务，通过完成当年北京高校毕业生就业状况和用人单位调查，为上级领导决策和政策制定提供数据支撑。 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 通过高质量完成2022年北京高校毕业生就业状况监测与研究，为上级领导决策和政策制定提供数据支撑，积极促进大学生就业创业工作的长远发展。 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 北京地区高校大学生就业创业水平得到提升，促进就业创业工作开展。 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥85% | | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.50 |  |