|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 11000022T000000457718-培训类项目-北京高校就业创业工作人员专业化培训 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京高校大学生就业创业指导中心 | | |
| 项目负责人 | | | 张伟峰 | | | 联系电话 | 60910270 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 41.450000 | 6.100000 | 6.100000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 41.450000 | 6.100000 | 6.100000 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.开展北京高校就业创业工作人员专业化培训工作。2.加强改进培训工作，培养一支专业化、职业化的就业创业指导工作队伍。 | | | | | 2022年受疫情影响，将大部分线下培训调整为线上方式，开展线下培训1个，线上培训5期。项目的实施有效地推动了就业创业工作队伍建设，提升了就业创业指导工作水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培训人数 | 680人次 | | 10088 | 5 | 5.00 | 受疫情影响，原培训计划无法正常实施，将部分线下培训调整为线上培训方式。今后将考虑疫情的不确定性制定目标。 |
| 培训天数 | 5天 | | 2天线下+10天线上 | 5 | 4.00 |
| 培训班次 | 3次 | | 1次线下+4期线上培训 | 5 | 4.00 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥70% | | 95% | 5 | 5.00 |
| 培训参与度 | ≥14% | | 80% | 5 | 5.00 |
| 时效指标 | 培训计划按时完成率 | ≥90% | | 95% | 15 | 12.00 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤41.45万元 | | 6.100000 | 10 | 10.00 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | | 96% | 20 | 20.00 |  |
| 可持续影响指标 | 培训对业务发展的正面影响 | 优 | | 优 | 10 | 10.00 |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训人员对讲师满意度 | ≥85% | | 95% | 5 | 5.00 |  |
| 培训人员对培训组织满意度 | ≥85% | | 95% | 2 | 2.00 |  |
| 培训人员对场地及住宿餐饮服务的满意度 | ≥85% | | 95% | 3 | 3.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.00 |  |