项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市“双减”实施效果追踪调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学勤 段鹏阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581623137 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.6354 | 22.88 |  | 20.5632 |  | 10 |  | 90.0% |  | 9.0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.6354 | 22.88 |  | 20.5632 |  | — |  | 90.0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.研制“双减”实施效果调查工具；2.收集、分析“双减”实施效果调查数据；2.撰写北京市“双减”实施效果追踪调查报告（包括全市总报告和各区分报告）。 |  |  |  |  |  | 1.基于年度已有调查工具形成了“双减”实施调查工具；2.完成了收集和分析“双减”实施效果调查数据；2.撰写了北京市“双减”实施效果追踪调查报告（包括全市总报告和各区分报告）及专题分析报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查工具 |  |  | 1 | 0 | 10 |  | 5 |  | 由于疫情原因，项目未开展调查，仅对原有调查工具进行梳理重组，未重新研制。 |  |
|  |  |  | 指标2：全市调查报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：各区调查报告 |  |  | 16 | 18 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：成果验收通过率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：报告完成时间 |  |  | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 35.54万元 | 20.56万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：成果刊发 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市教委满意度 |  |  | ≥95% | ≥95 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |