项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市参加PISA测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466769167 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.9888 | 3.92 |  | 3.92 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.9888 | 3.92 |  | 3.92 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照教育部PISA国家中心的部署，确保抽样信息的上报准确无误，做好北京市参加PISA2022正式测试的动员、培训及各项前期准备工作，确保北京市参加PISA2022正式测试的顺利进行，完成PISA2022正式测试的编码工作，完成参测学生感想的收集与分析。 |  |  |  |  |  | 按照教育部PISA国家中心的部署，完成抽样信息的上报、北京市参加PISA2022正式测试的培训及各项前期准备工作。但受疫情影响，测试前一天，接教育部紧急通知，暂停PISA2022测试工作，具体实施时间另行通知。7月18日，教育部通知，取消2022年PISA正式测试。因此，未完成北京市PISA2022正式测试当天的组织实施工作，以及阅卷编码、职业编码和参测学生感想收集、录入、编码及分析等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办动员会和考务培训会 |  |  | ≥2次 | 1次 | 5 |  | 5 |  | 受政策（《关于进一步规范2022年国际学生评估项目正式测试准备工作的函》教质监函〔2022〕4号）影响，未举办样本学校动员会。 |  |
|  |  |  | 指标2：完成测试总结报告 |  |  | ≥1篇 | 0篇 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  |  | 指标3：完成参测学生感想分析报告 |  |  | ≥1篇 | 0篇 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果验收通过率 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：上报PISA2022正式测试样本校学生和教师信息 |  |  | 3月底前 | 3月底前 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：PISA2022正式测试工作的动员及培训 |  |  | 4月底前 | 培训会4月底前完成 | 5 |  | 5 |  | 受政策影响，未举办样本学校动员会 |  |
|  |  |  | 指标3：PISA2022正式测试组织实施 |  |  | 4月底前 | 未完成 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  |  | 指标4：PISA2022正式测试的编码工作 |  |  | 6月底前 | 未完成 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  |  | 指标5：参测学生感想的收集与分析 |  |  | 10月底前 | 未完成 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 32.9888万元 | 3.92万元 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：相关建议被采纳次数 |  |  | ≥1次 | 0次 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市教委基教二处 |  |  | 满意率≥95% | 0 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |