项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 督学队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何育萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691030041 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.8080 | 9.7135 |  | 8.0775 |  | 10 |  | 83% |  | 8.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.8080 | 9.7135 |  | 8.0775 |  | — |  | 83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，有效地提高全市专兼职督学开展工作的政治站位、贯彻执行中央和北京市委关于教育重大决策部署的业务素养和教育督导实践能力，促进全市督学队伍的专业化发展，全面提高教育督导工作水平，为首都教育高质量发展保驾护航。 |  |  |  |  |  | 全部高质量完成：1.完成督学大讲堂、督学全员培训、双减督导、内部督导、骨干责任督学专题培训等分层分类督学培训；2.完成4本督学专业读本，丰富培训资源库；3.搭建了内外督导助力双减落位的论坛交流分享双减督导工作经验。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研修人次 |  |  | 620 | 1769 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：研修班次 |  |  | 11 | 10 | 10 |  | 9 |  | 原计划还要做一个综合素质督导评价专题培训班，委托处室考虑此项工作还处于试点阶段，暂时延后开展。今后将提前与委托处室做好工作对接。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：硬件设施水平 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：讲师职级 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 64.04万元 | 8.0775万元 | 10 |  | 10 |  | 计划线下结业由于疫情原因改为线上，故相应的费用未能支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：对行业发展正面影响 |  |  | 高中低 | 高 | 12 |  | 12 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：培训人员合格率 |  |  | ≥95 | 100% | 12 |  | 12 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：研修人员对讲师满意度 |  |  | ≥95 | 符合 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：研修人员对讲师满意度 |  |  | ≥95 | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：研修人员对组织满意度 |  |  | ≥95 | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.3 |  |  |  |