项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 义务教育质量评价指南区域落实的试验研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学勤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601069745 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.44 | 10.8 |  | 5.7605 |  | 10 |  | 53% |  | 5.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.44 | 10.8 |  | 5.7605 |  | — |  | 53% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研制北京市区域义务教育阶段教育质量评价实施细则、北京市义务教育阶段学校办学质量评价实施细则、北京市义务教育阶段学生发展质量评价实施细则；挖掘北京市区域义务教育发展质量评价实践案例、北京市义务教育阶段学校办学质量评价实践案例、北京市义务教育阶段学生发展质量评价实践案例 |  |  |  |  |  | 实施细则已完成，由于疫情，实践案例未完全完成，只在昌平和顺义做了试验。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实施细则 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 典型案例 |  |  | 16 | 8 | 7 |  | 3.5 |  | 由于疫情，未做全市测试 |  |
|  |  | 质量指标 | 区域义务教育阶段教育质量评价实施细则 |  |  | ≥90% | ≥90% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学校办学质量评价实施细则 |  |  | ≥90% | ≥90% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学生发展质量评价实施细则 |  |  | ≥90% | ≥90% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 4月前，完成实施细则初稿 |  |  | 4月30日之前 | 4月30日之前 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 12月底前，完成实验研究 |  |  | 12月31日之前 | 没有全部完成 | 5 |  | 2 |  | 由于疫情，未做全市测试 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 35.4408 | 5.76 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域义务教育阶段教育质量评价实施细则1套 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学校办学质量评价实施细则1套 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学生发展质量评价实施细则 1套 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 区县满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.8 |  |  |  |