项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-国家义务教育质量监测组织实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王玥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466769167 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 202.4 | 0.851 |  | 0.851 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 202.4 | 0.851 |  | 0.851 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照教育部的统一部署，精心准备，确保2022年国家义务教育质量监测在北京的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 按照教育部的统一部署，精心准备，但受疫情影响，依据教育部及国务院教育督导委员会办公室发布的相关文件，5月测试和9月补测均未能如期开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成北京市学科质量监测结果报告 |  |  | ≥3篇 | 0篇 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  |  | 指标2：完成各区质量监测结果报告 |  |  | ≥16篇 | 0篇 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果验收通过率 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：测试组织实施 |  |  | 5月底前 | 未完成 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  |  | 指标2：测试前和测试中两轮视导 |  |  | 5月底前 | 完成测试前视导 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 202.4万元 | 0.851万元 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：相关建议被采纳次数 |  |  | ≥1次 | 0次 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市教委评估与监测处 |  |  | 满意率≥95% | 0 | 10 |  | 10 |  | 受疫情影响，测试取消 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |