项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展－义务教育阶段学生综合素质评价实践研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜文平 曹飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 13521131156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.673 |  | 18.5318 | 18.43 | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.2448 |  | 18.5318 | 18.43 | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿，开展义务教育阶段学生综合素质评价方案培训，指导各区和学校学生综合素质评价实施。持续开展全市小学生和初中学生综合素质评价调研工作，完成数据分析及市、区调研报告撰写。开展典型案例征集、评审、专题交流展示活动，编辑整理典型案例集。指导小学生综合素质评价电子平台应用工作。初中学生综合素质评价结果在中招改革中的应用探索。 |  |  |  |  |  | 完成义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿，指导各区和学校学生综合素质评价实施。持续开展全市小学生和初中学生综合素质评价调研工作，完成数据分析及市、区调研报告撰写。开展典型案例征集、评审、专题交流展示活动，编辑整理典型案例集。指导小学生综合素质评价电子平台应用工作。初中学生综合素质评价结果在中招改革中的应用探索。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 |  | 38 |  | 57 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 印刷案例资料 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 综合素质评价典型案例筛选 |  | ≥300 |  | 654 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成调研报告，反映全市和本地区学生综合素质评价实施现状，为行政决策和学校教师改进工作提供参考 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 义务教育阶段学生综合素质评价方案建议稿，为行政决策提供参考 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 印刷案例资料，学生综合素质评价案例为市、区、校提供参考 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 综合素质评价典型案例筛选，分类梳理出典型案例，为决策、科研和实践发挥参考和指导作用 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目经费按计划支出 |  | 7月31日之前 |  | 12月31日之前 |  | 5 | 3 | 使用新系统申报预算时，误将第一阶段任务完成时间作为项目完成时间，实际项目经费支出计划应为12月底之前。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 39.673万元 |  | 18.43万元 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 中小学校落实义务教育阶段学生综合素质评价方案精神要求 |  | 85% |  | 90% |  | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  |  | 学校修订初中学生综合素质评价实施细则合格率 |  | 95% |  | 100% |  | 15 | 15 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 行政部门满意度 |  | 85% |  | 90% |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 区校满意度 |  | 85% |  | 90% |  | 5 | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 | 少执行1018元，为个人所得税预留。担心再发会不够。 |  |