项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市推进义务教育优质均衡发展监测与督导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范文凤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18600464820 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.363 | 16.45 |  | 16.428 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.363 | 16.45 |  | 16.428 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.收集、分析义务教育优质均衡发展监测数据；2.撰写北京市义务教育优质均衡发展监测报告（包括全市总报告和各区分报告）。 |  |  |  |  |  | 本项目完成收集、分析北京市义务教育优质均衡发展监测数据，撰写完成北京市义务教育优质均衡发展监测全市总报告和16个区分报告；对东城等8个区推进义务教育优质均衡发展状况进行实地督导；协助市教委组织东城等3个区申报国家“义务教育优质均衡发展区”评估认定工作等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：义务教育优质均衡全市总报告 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：义务教育优质均衡区报告 |  |  | 16 | 16 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究成果验收通过率 |  |  | ≥90% | 99% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全市及各区报告完成时间 |  |  | 12月31日之前 | 12月31日之前 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤20.768万元 | 16.428万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：成果刊发 |  |  | 1篇 | 1篇 | 20 |  | 19 |  | 已完成论文成果撰写，待刊发 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市教委督政处 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  | 已完成论文成果撰写，待刊发 |  |