项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵学勤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601201818 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.2187 | 117.6187 |  | 114.9279 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 119.2187 | 117.6187 |  | 114.9279 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成必要办公设备购置 |  |  |  |  |  | 完成本年度计划 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：设备购置完成度 |  |  | 100% | 98% | 20 |  | 19 |  | 年初预算编制欠精准 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：购买设备质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：购置进度 |  |  | 6 | 6 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，办公用房修缮延期，场地不具备进驻设备条件 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：按照预算标准 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工用户满意度 |  |  | 95% | 95% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |