项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京地区硕士学位论文抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育督导评估院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈惠英 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13681368074 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 808.248 | 785 00 |  | 785 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 808.248 | 785 |  | 785 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初审论文5660篇；复审论文1132篇； 硕士学位论文抽检质量报告1份 |  |  |  |  |  | 初审论文5709篇；复审论文427篇； 硕士学位论文抽检质量报告1份 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 初审论文 |  |  | 5660 | 5709 | 20 |  | 19 |  | 学位授予数量增加，虽较上一年度预算时增加了初审数量，但还是具有动态变化的不可控性 |  |
|  |  |  | 复审论文 |  |  | 1132 | 427 | 20 |  | 20 |  | 问题论文比例降低；问题论文比例具有波动性 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合学位要求 |  |  | =100% | 100%符合需求 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ≤808.248 | 785 | 20 |  | 20 |  | 有效控制成本，复评论文数量少于预算数量 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市教委满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学校满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |