项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市学前教育督查及幼儿评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育督导评估院 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨颖 | | | | | 联系电话 | | 18910261389 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.3776 | 17.0976 | | 17.0976 | | 10 | | 100% | | 99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.3776 | 17.0976 | | 17.0976 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：1.开展全市幼儿园全覆盖督查工作及幼儿评价调研工作；2.撰写北京市学前教育督查报告；3.撰写北京市幼儿评价调研报告。 | | | | | | 1.开展了全市幼儿园全覆盖督查工作及幼儿评价调研工作；2.完成北京市学前教育督查报告撰写；3.完成北京市幼儿评价调研报告撰写。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 学前教育督查报告 | | | 6份 | 6份 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 幼儿评价调研报告 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 学前教育督查案例集 | | | 1本 | 1本 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 研究成果验收通过率 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 报告完成时间 | | | 12月31日之前 | 12月31日之前 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 31.14万元 | 17.0976万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 优秀学前教育督查案例 | | | 30篇 | 30篇 | 20 | | 20 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全市学前督查队伍 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9 | | 因疫情原因对各区督查队伍现场指导不够全面。下一步将结合实际工作深入各区指导学前督查工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |