项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—教育专题电视节目宣传制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛雨桐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597633 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年拟全年制作播出50期节目，每期节目时长50分钟，节目将围绕“北京教育双减”“冬奥”“十八大教育改革成果”“四史学习教育”等主题，运用生动测试、互动体验、情景再现、街头采访、动漫等多种表现方式，做好家庭教育与政策宣传解读服务，让学校与家庭、社会达成“三位一体”的融合，凝聚共识。服务对象满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  | 教育专题电视节目《同心家长会》《非常向上》共在北京电视台科教频道录制播出50期节目，平均收视率0.26，节目满意度100%，项目实施进展顺利，成效显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节目播出总期数： |  |  | 50期 | 50期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 播出频率： |  |  | 周播，暑期等特殊节点系列化播出 | 周播，暑期等特殊节点系列化播出 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 节目专题策划率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 领导批阅、圈示数 |  |  | 1次 | 1次 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 节目完成进度 |  |  | 确保在2022年12月底前完成 | 12月31日前完成50期节目制作播出 | 13 |  | 13 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 400万元 | 400万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 传播影响力 |  |  | 宣传解读教育政策、展示教育亮点特色、传播先进家庭教育理念，营造良好社会氛围 | 50期节目围绕北京市重大教育政策的发布解读、北京冬奥、教改成果、名师风采展示、家庭教育理念等内容录制制作，营造良好社会舆论氛围 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |