项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-编制青少年法治教育读本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张雪莲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 269.798 | 268.118 |  | 258.0563 |  | 10 |  | 96.25% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 269.798 | 268.118 |  | 258.0563 |  | — |  | 96.25% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成青少年法治教育读本编写出版印刷工作，并按时发放到相关学校。丰富师生法治知识，增强青少年学生法治观念。 |  |  |  |  |  | 完成青少年法治教育读本编写出版印刷工作，前四期读本按时发放到相关学校，第五期、第六期杂志因疫情集中爆发，在中小学复课后，已第一时间完成印发，并得到了学校教师学生的积极反馈。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制青少年法治教育读本 |  |  | 6期 | 6期 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 印刷数量 |  |  | 78万本 | 78万本 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 读本质量 |  |  | 达到相关标准 | 达到相关标准 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发放 |  |  | 发放准时 | 前四期发放准时，第五期、第六期于2023年3月初全部完成发放 | 8 |  | 6 |  | 2022年12月受疫情影响，学校停课，第五期、第六期已在2023年初学校复课后第一时间完成全部印发 |  |
|  |  |  | 发放学校覆盖率 |  |  | 不低于70% | 不低于70% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 编制青少年法治教育读本 |  |  | 12月前出版 | 12月前，前四期完成印发，第五期、第六期完成审定。第五期、第六期于2023年3月初全部完成发放 | 8 |  | 6 |  | 2022年12月受疫情影响，学校停课、印厂停产，第五期、第六期在复工复课后第一时间完成印发 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额 |  |  | 269.798万元 | 258.0563 | 9 |  | 9 |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生法治意识 |  |  | 学生法治意识得到提高 | 学生法治意识得到提高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 读本影响力 |  |  | 读本影响力得到提高 | 读本影响力得到提高 | 10 |  | 10 |  | 读本在中小学校有一定影响力，但仍有可提升空间，2023年将推出电子刊，进一步提升阅读覆盖面。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到提高 |  |  | 不低于90% | 不低于90% | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |