项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—制作教育融媒体视频产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵园园 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810436466 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 394.08 |  | 344.99 | 344.99 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 394.08 |  | 344.99 | 344.99 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量目标：制作教育专项工作专题片4部；制作“双减”专项工作系列专题片；制作北京市优秀学生专题片及系列宣传；制作播出歌华有线首都教育栏目、视频和图片产品；制作教育短视频约100集；制作教师节宣传海报及户外大屏播出； 效果绩效：通过推出具有较强感染力和引导力的教育视频产品，吸引群众真正参与到涉及千家万户的教育民生工程中来，充分解读教育政策，搭建与市民沟通的重要桥梁。通过推出具有教育性、服务性的电视节目，充分发挥首都教育专家资源优势，向广大学生家长传递科学教育理念，起到借服务、促宣传的积极正面作用。 |  |  |  |  |  | 项目各项工作基本按时按量完成，达到项目既定目标和标准，实现预期新闻宣传和舆论引导效果。部分工作因受教委机关和疫情影响调整项目安排，精简转化为线上宣传，完成基本工作和宣传。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作教育专项工作专题片 |  | 4部 |  | 4部 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备及耗材购置 |  | 34个 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 设备及耗材采购因预算评审予以审减未完成采购工作 |  |
|  |  |  | 制作“双减”系列专题片 |  | 按“双减”专项工作需求确定 |  | 1部汇报片+5部系列片 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市优秀学生专题宣传 |  | 10集专题片及系列宣传活动 |  | 完成优秀学生事迹小片 | 3 |  | 1 |  | 因受教委机关工作调整和疫情影响调整项目安排 |  |
|  |  |  | 歌华有线“首都教育”栏目及播出 |  | 《师说》25期、家校共育3期、教育资讯约300条、图片集约150条、歌华有线“首都教育”栏目播出 |  | 《师说》25期、家校共育3期、教育资讯约300条、图片集约150条、歌华有线“首都教育”栏目播出 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教育短视频及抖音教师节专题宣传 |  | 短视频约100集、教师节专题宣传 |  | 制作发布短视频543条、开展教师节短视频创作宣传活动 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师节城市大屏宣传 |  | 教师节宣传片1部，教师节期间在全市户外大屏滚动播出 |  | 教师节宣传片1部，教师节期间在全市户外大屏滚动播出 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 优秀节目 |  | 全部达到播出标准 |  | 全部达到播出标准 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 节目触达 |  | ≥1000万人次 |  | ≥1000万人次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 按合同约定时间完成 |  | 2023年3月20日前全部完成 | 10 |  | 9 |  | 因项目部分工作调整安排 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 394.08万元 |  | 344.99 | 2 |  | 2 |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |
|  |  |  | 专题片单集平均价格 |  | ≤8.58万元 |  | ≤8.58万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 制作栏目单集平均价格 |  | ≤3.64万元 |  | ≤3.64万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 资讯产品单条平均价格 |  | ≤0.25万元 |  | ≤0.25万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 录制新闻活动全程单期价格 |  | ≤0.62万元 |  | ≤0.62万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教育短视频单集平均价格 |  | ≤0.24万元 |  | ≤0.24万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 歌华有线“首都教育”栏目单集平均价格 |  | ≤1.28万元 |  | ≤1.28万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教育图片制作平均价格 |  | ≤0.16万元 |  | ≤0.16万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师节城市大屏宣传片制作费 |  | ≤2.4万元 |  | ≤2.4万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升舆论宣传引导影响力 |  | 丰富首都教育政务融媒体平台宣传产品，视频产品播出覆盖电视台、数字电视交互平台、短视频政务公众号、市教委官网、城市户外大屏等平台，播出覆盖人群达1000万人次，改善首都教育改革发展事业的舆论环境，树立首都教育正面形象，营造和谐舆论氛围。 |  | 丰富首都教育政务融媒体平台宣传产品，视频产品播出覆盖电视台、数字电视交互平台、短视频政务公众号、市教委官网、城市户外大屏等平台，播出覆盖人群达1000万人次，改善首都教育改革发展事业的舆论环境，树立首都教育正面形象，营造和谐舆论氛围。 | 7 |  | 6 |  | 项目产品和播发平台的知名度和影响力有待提升，尤其需深化政策解读和教育理念等宣传产品的内容深度和制作质量。 |  |
|  |  |  | 教育民生公益服务 |  | 围绕教育政策解读、教育教学理念方法、家校互动等主题制作教育视频产品，服务首都教育人群，借服务促宣传、树形象。 |  | 围绕教育政策解读、教育教学理念方法、家校互动等主题制作教育视频产品，服务首都教育人群，借服务促宣传、树形象。 | 7 |  | 6 |  | 项目产品内容贴近教育民生一线力度不足，融媒体产品创新有待提升。 |  |
|  |  |  | 服务教育系统机关单位重点工作 |  | 服务北京教育系统重点工作，总结展示工作成果，提升工作影响力，助力推进重点工作。 |  | 服务北京教育系统重点工作，总结展示工作成果，提升工作影响力，助力推进重点工作 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 视频产品浏览量 |  | 短视频、电视栏目、直播节目等浏览量50万以上 |  | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |