项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京教育督导工作媒体宣传报道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张雪莲 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 52597556 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.668 | 99.535 | 98.97302 |  |  | 10 |  |  | 99.44% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 101.668 | 99.535 | 98.97302 |  |  | — |  |  | 99.44% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展教育督导论文、案例征集评选，征集预期目标为500篇左右，出版论文、案例集，举办展示大会，计划参会人数300人，会期半天，邀请专家、优秀论文、案例作者登台演讲展示。 “督学之星”评选展示，计划评选25人左右，以首都督导督学工作典型人物的先进事迹为报道主题，结合当前全媒体发展态势，充分发挥不同类型媒体的传播优势，拍摄制作宣传片，对入围“督学之星”的督导人员进行全方位的宣传展示与媒体推广。 运营“首都教育督导”微信公众号，全年计划推送17期，不少于48条，通过定期宣传教育督导工作，实时推送教育督导动态信息，实现思想经验交流，推动首都教育督导形成合力，从而保持和提高首都教育在国内外的示范引领作用。 |  |  |  |  | 教育督导论文、案例共征集477篇，其中论文151篇、案例326篇，最终评选出获奖论文50篇、案例107篇；受疫情影响，原计划的线下展示大会调整为线上举办，近500人在线参会。 “督学之星”评选出25人，拍摄制作宣传片25部，每部时长3分钟，并借助地铁电视、户外大屏、报纸、网站及多种移动媒体进行广泛报道传播； 运营“首都教育督导”微信公众号，全年推送27期，共86条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文、案例征集篇数 |  | 500篇左右 | 477篇 | 10 |  |  | 8 |  |  | 个别区发动力度不够，建议下一年度提前发布通知，重点突破 |  |  |
|  |  |  | “督学之星”评选人数 |  | 25人 | 25人 | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报道质量 |  | 定性 | 优良 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 督学之星拍摄 |  | ≥ | 25 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 经验交流 |  | 定性 | 优良 | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时推进论文、案例征集、评选、出版；督学之星人物推荐拍摄、剪辑、播出；公众号积极推送督学相关工作动态。 |  | 12月份 | 12月份 | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 101.668万元 | 98.97302万元 | 5 |  |  | 4 |  |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育督导经验交流 |  | 推动教育督导工作者以及社会关心支持督导工作群体的思想经验交流，从而提升督导理论水平，改变工作方式方法，使督导工作更加科学化、现代化 | 推动首都教育督导形成合力，从而保持和提高首都教育在国内外的示范引领作用 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 教育督导影响力 |  | 梳理首都督导工作队伍的先进经验和典型人物事迹，从而保持和提高首都教育的社会影响力 | 首都教育督导工作先进经验和人物事迹得到社会广泛关注 | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 为北京市教育督导队伍的专业成长，督学老师的全面发展搭建平台，学生、教师将成为最终的受益者 |  | ≥90% | 北京市教育督导队伍对督导宣传工作满意度超过90% | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |  |  |