项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—首都教育高质量发展综合宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张雪莲 |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 421.0765 | 399.89468 | 388.20168 |  | 10 |  | 97.08% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 421.0765 | 399.89468 | 388.20168 |  | — |  | 97.08% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过走访调研、专题研讨、专家论证、主题培训、编辑出版专栏专刊、组织开展在线活动等多种形式，全面报道首都学前教育、基础教育、高等教育等领域优质教育资源建设、深化教育改革、典型案例采访、健康教育成果、信息技术应用、“双减政策”落地的经验、做法、措施、效果等。并通过报纸、杂志、新媒体（微信、微博、短视频、强国号等）等融媒体矩阵形式予以全面、权威、立体的呈现。助力首都教育健康、稳步、有序推进，物化首都教育蓬勃发展成果。 |  |  |  |  | 主题培训、编辑出版专栏专刊、组织开展在线活动，全面报道首都教育学前教育、基础教育、高等教育等领域优质教育资源建设、深化教育改革、典型案例采访、健康教育成果、信息技术应用、“双减政策”落地的经验、做法、措施等综合宣传任务全部完成，但因疫情原因，年度论坛、京外考察调研活动未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《北京教育》专栏页数 |  | 1920页 | 1920页 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京教育编辑部外出调研 |  | 2次 | 0次 | 1 |  | 0 |  | 因疫情原因无法开展外出调研工作 |  |
|  |  |  | 北京教育编辑部外出调研考察报告 |  | 2份 | 0次 | 1 |  | 0 |  | 因疫情原因无法开展外出调研工作，没有形成调研考察报告 |  |
|  |  |  | “北京高等教育”微信公众号刊发 |  | 200期 | 168期 | 2 |  | 1.5 |  | 因高校疫情防控工作要求，编辑深入高校一线进行采访受限，虽经多方协调，仍未完成全部采访报道工作。 |  |
|  |  |  | “北京教师”微信公众号 |  | 150期 | 153期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《北京教育》（高教）开辟专栏期数 |  | 12期 | 12期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展专题培训 |  | 4次 | 4次 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《学前教育》报道数量 |  | 全年24期，每期15版，共计360版 | 24期，372版 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学前教育征集故事数量 |  | 音频3000件 | 音频3000件 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 征集教师教育教学与科研案例及学生创新教育实践作品 |  | 不少于150件 | 150件 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训创新教育骨干教师 |  | 不少于500名 | 2000名 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织开展中小学生信息技术应用作品在线征集活动 |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微信公众号“IDO18”运营 |  | 发布150期 | 150期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开辟专栏 |  | 共216页 | 434页 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 出版《中小学信息技术教育增刊》 |  | 1本 | 1本 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京教育播报微信出版期数 |  | 330期 | 350期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京教育播报微博出版期数 |  | 180期 | 190期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音视频出版期数 |  | 10期 | 21期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《学生健康成长》特刊 |  | 4期 | 4期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防灾避险自救互救实践活动 |  | 40场 | 40场 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 健康、安全知识宣传海报 |  | 4600套 | 4600套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 健康、安全知识宣传易拉宝 |  | 1800个 | 1800个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 维护“北京学生健康教育宣传活动中心”微信公众号 |  | 110条 | 110条 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织学生疫情防控及其他健康教育在线活动 |  | 参与人次不低于50万人次 | 不低于50万人次 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 制作健康类短视频 |  | 17条 | 17条 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《现代教育报》全年出版《教师周刊》 |  | 20期每期3000份 | 20期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《现代教育报》全年出版《家长周刊》 |  | 40期每期1500份 | 40期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开设北京指导服务家庭教育专栏 |  | 100期 | 100期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 拍摄制作北京“名师名校长谈家教”微视频 |  | 100期 | 100期 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | “北京教育督导评价改革”宣传报道 |  | 24版 | 24版 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 《2022北京教育督导年度特刊》合订本 |  | 1本 | 1本 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展月度座谈会 |  | 10次 | 8次 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响仅召开8次月度座谈会。 |  |
|  |  |  | 优质教育协同发展年度论坛 |  | 1次 | 0次 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，无法组织召开年度论坛 |  |
|  |  |  | 《北京双减在行动》图书 |  | 1本 | 1本 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 现代教育报组织基础教育京外交流 |  | 1次 | 0次 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因无法开展外出交流工作 |  |
|  |  |  | 报社小程序 |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件质量 |  | 所有稿件均严格执行三审三校，报纸期刊出版质量符合《报纸期刊质量管理规定》(国新出发[2020]10号)标准；新媒体稿件按照《互联网新闻信息服务管理规定》及北京市委宣传部传媒监管处要求做好稿件质量管理，达到行业标准。 | 稿件质量达到行业标准。 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报纸杂志发放 |  | 每月、每期按时发放 | 按时发放 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研活动 |  | 按计划执行，服务对象满意度高 | 受疫情影响，未开展相关调研工作 | 1 |  | 0 |  | 疫情原因无法开展外出调研交流等工作，在今后的工作中，进一步加强与相关单位的沟通交流，不断提升服务对象的满意度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 |  | 2022年12月底前完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 |  | 421.0765万元 | 388.20168万元 | 2 |  | 2 |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全面报道首都教育经验、做法、措施、效果等,并通过融媒体矩阵形式予以全面、权威、立体的呈现。 |  | 助力首都教育健康、稳步、有序推进，物化首都教育蓬勃发展成果。 | 首都教育发展成果传播影响力有所提升 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 读者、服务对象、参与活动者满意度 |  | ≥90% | 95% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |