项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—身边好学校宣传推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄佳熹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597557 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.228 | 73.81418 |  | 73.81418 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.228 | 73.81418 |  | 73.81418 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分利用包括公交移动电视和地铁移动传媒在内的多种媒体对百姓身边好学校进行宣传。让更多的学生及家长知晓、了解、认可“家门口”的好学校，引导学生及家长树立科学择校观，主动选择就近入学，推进首都义务教育均衡发展。 |  |  |  |  |  | 2022年，完成10所学校拍摄、播出的任务。由于疫情影响，学校在一年内较长时间采取防疫管理措施，7所学校虽然完成走访和栏目脚本、栏目分镜的制作但无法入校拍摄，从而将相关经费退回财政。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年拍摄播出集数 |  |  | 17 | 10 | 7 |  | 5 |  | 由于2022年疫情影响，学校在一年内较长时间采取防疫管理措施，7所学校虽然完成走访和栏目脚本、栏目分镜的制作，但无法入校拍摄。 |  |
|  |  |  | 全年走访学校数量 |  |  | 17 | 17 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 拍摄质量 |  |  | 拍摄质量符合播出要求 | 拍摄质量符合播出要求 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 观看人数 |  |  | 观看人数不低于一千万人次 | 观看人数不低于一千万人次 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成拍摄、播放学校宣传片工作宣传片 |  |  | 1-12月 | 12月完成10所学校拍摄、播放 | 9 |  | 7 |  | 由于2022年疫情影响，学校在一年内较长时间采取防疫管理措施，7所学校虽然完成走访和栏目脚本、栏目分镜的制作，但无法入校拍摄 |  |
|  |  |  | 项目总结时间 |  |  | 12月 | 12月完成10所学校拍摄、播放 | 10 |  | 8 |  | 由于2022年疫情影响，学校在一年内较长时间采取防疫管理措施，7所学校虽然完成走访和栏目脚本、栏目分镜的制作，但无法入校拍摄 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 92.228万 | 73.81418万 | 8 |  | 8 |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益的家长群体满意度 |  |  | 家长群体满意度不低于90% | 家长群体满意度不低于90% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 家长对身边好学校的了解 |  |  | 家长对身边好学校的了解得到提高 | 家长对身边好学校的了解得到提高 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 家长择校观念 |  |  | 家长择校观念趋于正确科学 | 家长择校观念趋于正确科学 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 得到提高 |  |  | 服务对象满意度不低于90% | 服务对象满意度不低于90% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |