项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京教育舆情监测引导与新媒体建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 岐尧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13481147919 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 178.82 | 178.82 |  | 178.81249 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 178.82 | 178.82 |  | 178.81249 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步为首都教育系统重要决策提供科学合理的参考依据，有效引导对首都教育进行评价的网络舆论，发挥新闻宣传尤其是新媒体“两微一端”在促进首都教育事业改革发展稳定中的积极作用，为首都教育的改革发展稳定营造良好的舆论氛围。编制250余期首都教育舆情日报，编制365期首都教育舆情综报，推送“首都教育”微信图文消息700余期，“首都教育融媒体联盟”微信图文消息250余期。进一步提高舆情监测的效率和质量，扩大和提升舆情专报的种类和质量，提升微信公号运营的品质，大力增强网络舆论引导工作能力。持续和分步骤的在2022年全年开展北京教育舆情监测引导与新媒体建设工作，在每一个阶段都取得预期效果。 |  |  |  |  |  | 截至2022年12月底，本项目中各项工作均已全部组织实施完毕。其中累计完成首都教育舆情日报249期，舆情综报365期，重要舆情事件专报313期，“首都教育”微信文章894篇，“北京市教委”微博内容2238条，“首都教育”新闻客户端文章857篇，“首都教育融媒体联盟”微信文章252篇，首都教育融媒体联盟周榜单及分析报告51期。为首都教育工作提供了切实可靠的舆情参考，正确引导了针对教育热点问题的社会舆论，新媒体产品影响力持续提升，为首都教育的科学发展把准时代的脉搏，各项工作进展顺利。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 首都教育舆情日报 |  |  | 250 | 249 | 5 |  | 5 |  | 项目申报时依据每年平均工作日250天设定指标值，2022年全年共有工作日249天。 |  |
|  |  |  | 首都教育舆情综报 |  |  | 365 | 365 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | “北京市教委”微博内容 |  |  | 2500 | 2238 | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情等因素影响，在2022年底最后一阶段项目执行过程中，该项工作更新频次出现误差。下一步将严格按阶段目标执行。 |  |
|  |  |  | “首都教育”微信内容 |  |  | 700 | 894 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | “首都教育”客户端内容 |  |  | 300 | 857 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | “首都教育融媒体联盟”微信内容 |  |  | 250 | 252 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 首都教育融媒体联盟 周榜单及分析 |  |  | 48 | 51 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 舆情监测的效率和质量 |  |  | 定性 | 优良 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 舆情专报的种类和质量 |  |  | 定性 | 优良 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新媒体运营的品质 |  |  | 定性 | 优良 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 舆情监测反馈 |  |  | 24小时内 | 24小时内 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新媒体建设 |  |  | 7天 | 7天 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 178.82万元 | 178.81249万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 舆情监测分析能力 |  |  | 定性 | 优良 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 新媒体传播影响力 |  |  | 定性 | 优良 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |