项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目-白广路18号院抗震加固改造设计项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 阮滢 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 52597639 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 218.8352 |  | 125.61 | 125.61 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 218.8352 |  | 125.61 | 125.61 |  |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成白广路18号院建筑装修、结构加固、电气工程、综合布线、消防、外立面、庭院等施工设计及工程概算等工作，可满足白广路18号院所属建筑物符合北京地区8度抗震设防要求，满足18号院用房单位办公需求。 |  |  |  |  |  | 该项目按照合同约定已完成施工图纸设计及概算文件。待“办公用房修缮类项目—白广路18号院抗震加固及综合改造项目”启动后，设计公司还需配合施工招标技术要求完善编制和招标答疑、施工前技术交底、解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收等工作。待“办公用房修缮类项目—白广路18号院抗震加固及综合改造项目”竣工后同步完成该项目结项验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成设计改造、修缮面积11126.12㎡ |  | 11126.12㎡ |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 依照国家和北京验收标准 |  | 依照国家和北京验收标准 |  | 80% | 5 | 4 |  | 该项目已按照合同约定交付施工图纸，但验收需待2024年底，工程竣工后同步完成该项目结项验收。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 建立健全工作机制 |  | <=3个月 |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 抗震加固改造项目调研、前期工作及经费估算 |  | <=3个月 |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 启动招标代理机构比选 选选选 |  | <=3个月 |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 抗震加固改造设计项目预算申报 |  | <=1个月 |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 预算评审及资金批复 |  | <=3个月 |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 设计公司招标 |  | <=2个月 |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 设计公司启动设计 |  | <=3个月 |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 218.8352万元 |  | 70% | 5 | 3.5 |  | 该项目预算批复181.44万元，其中设计费181.04万元，专家费0.4万元。 与设计公司签订合同约定设计费为179万，付款方式为四个阶段，一是合同签订阶段30%53.7万元，二是交付施工图阶段40%71.6万元，三是施工进场阶段20%35.8万元，四是工程竣工阶段17.9万元。因该项目申请2023年预算，预计施工进场于23年，竣工为24年，故将设计费合同约定的第三阶段、第四阶段共53.7万退回市财政。专家费2022年全年支出0.31万元，退回市财政0.09万元。总计退回市财政55.83万元。合同约定第三阶段、第四阶段共53.7万元已在“办公用房修缮类项目—白广路18号院抗震加固及综合改造项目”中重新申请。 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 安全稳定 |  | 消除18号院内办公楼的安全隐患，确保职工生命及财产的安全。 |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 基本办公条件 |  | 满足北京教育融媒体中心、北京市国际教育交流中心、北京市教育政务服务中心基本办公需要。 |  | 100% | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | >=90% |  | 100% | 5 | 5 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.5 |  |  |  |  |