项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-平面、广播、网络及新媒体宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810973851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 247 | 202 |  | 202 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 247 | 202 |  | 202 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与中央及市属平面媒体合作，以专版专栏的形式对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：3个专版，3个专栏不少于70篇报道；与手机客户端、广播、网络、平面媒体及新媒体技术公司合作，以广播节目、微信公众号、动漫图片以及网络专题等可视化手段对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：手机客户端100篇，300期电台节目，4个合作微信公众号，10张宣传海报，5分钟宣传视频，网络报道50条，1条公益宣传语以及1个网络专题宣传。通过各级各类平台的宣传，搭建起教育新闻宣传平台，达到改善首都教育发展的舆论环境，营造良好的宣传氛围的社会效益；在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%以上。 |  |  |  |  |  | 与中央及市属平面媒体合作，以专版专栏的形式对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：3个专版，3个专栏不少于70篇报道；与手机客户端、广播、网络、平面媒体及新媒体技术公司合作，以广播节目、微信公众号、动漫图片以及网络专题等可视化手段对首都教育重点工作进行宣传报道，全年刊发量：手机客户端100篇，300期电台节目，4个合作微信公众号，10张宣传海报，5分钟宣传视频，网络报道50条，1条公益宣传语以及1个网络专题宣传。通过各级各类平台的宣传，搭建起教育新闻宣传平台，达到改善首都教育发展的舆论环境，营造良好的宣传氛围的社会效益；在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 手机客户端数量 |  |  | 100篇 | 100篇 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专版数量 |  |  | 5个 | 3个 | 3 |  | 3 |  | 北京日报2个专版经费退回财政 |  |
|  |  |  | 微信公众号数量 |  |  | 3个 | 4个 | 4 |  | 4 |  | 市财政将新京报10篇专栏调整为1个微信公号 |  |
|  |  |  | 网络专题宣传 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专栏发稿 |  |  | 80篇 | 70篇 | 3 |  | 3 |  | 市财政将新京报10篇专栏调整为1个微信公号 |  |
|  |  |  | 海报 |  |  | 10张 | 10张 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 微视频 |  |  | 8分钟 | 5分钟 | 2 |  | 2 |  | 退回微视频3分钟的经费 |  |
|  |  |  | 广播节目数量 |  |  | 300期 | 300期 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件自采自编率 |  |  | 0.8 | 0.8 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 领导批阅、圈示数 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报道首发率 |  |  | 0.9 | 0.9 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 当日报纸当日投递率 |  |  | 0.98 | 0.98 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 重大、突发事件报道及时性 |  |  | ≤12小时 | ≤12小时 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 247万元 | 202万 | 2 |  | 2 |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 传播影响力 |  |  | 有所提升 | 通过报纸、网络、广播以及微信公众号、微视频、手机客户端等新媒体，传播影响力大幅提升。 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | ≥90% |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |