项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市青少年法治教育主题活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄佳熹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597557 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 128.462 | 54.125169 |  | 51.955354 |  | 10 |  | 95.99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 128.462 | 54.125169 |  | 51.955354 |  | — |  | 95.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高学生的法律意识，促进北京市各中小学法治教育工作，引导学生学习法律知识，提高法律素质，丰富法治教育资源。北京市学生宪法学习系列活动举办学生宪法演讲活动，坚持以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以宪法教育为核心，围绕尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法等主题进行演讲，加强法治教育，不断提高广大学生的法治观念和法律意识，使尊法、学法、守法、用法成为青少年的共同追求和自觉行动。 |  |  |  |  |  | 如期举办北京市学生宪法活动2场，因疫情原因，宪法日活动未举行，年度法治宣传片未制作。 有效地丰富了北京市青少年法治教育资源、方式及途径。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办宪法日活动 |  |  | 1场 | 0 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，2022年未能举办宪法日活动，转为线上宣传系列报道 |  |
|  |  |  | 制作年度法治宣传片 |  |  | 1部 | 0 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，2022年未能制作年度法治宣传片 |  |
|  |  |  | 举办北京市学生宪法活动 |  |  | 2场 | 2场 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 普法资源质量 |  |  | 符合普法要求 | 符合普法要求 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 法治宣传片质量 |  |  | 达到相关要求 | 达到相关要求 | 2 |  | 0 |  | 受疫情影响，2022年未能制作年度法治宣传片 |  |
|  |  |  | 课例征集展评活动覆盖区 |  |  | 15 | 18 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各项活动区参与率 |  |  | 超过90% | 超过90% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宪法活动全国活动获奖人次 |  |  | 不少于三人 | 演讲比赛9人获奖，知识竞赛团队二等奖 | 9 |  | 9 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 基本按照计划执行 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，未举行宪法日活动，未拍摄年度法治宣传片。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预期控制数 |  |  | 128.462万元 | 51.955354万 | 9 |  | 9 |  | 根据实际情况及时退回款项 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 法治教育工作 |  |  | 法治教育的途径、方法、资源更加丰富 | 法治教育的途径、方法、资源更加丰富 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 师生法治教育资源 |  |  | 北京市青少年法治教育资源更加丰富 | 北京市青少年法治教育资源更加丰富 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 活动参与者满意度 |  |  | 青少年和法治教育工作者对活动满意度超过90% | 青少年和法治教育工作者对活动满意度超过90% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |