项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展——首都教育改革发展专题宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王思萌 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18101355886 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 306.2 | 260.04 |  | 239.16203 |  |  |  | 10 |  | 91.97% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 306.2 | 260.04 |  | 239.16203 |  |  |  | — |  | 91.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过组织20次集体采访，宣传报道首都教育改革发展的成果。组织专家学者对首都教育重点敏感话题进行专业评价，有效引导舆论。在开学、教师节等重要时间节点，围绕首都教育改革发展政策、成果开展融媒体宣传。播出60期“教育新视点”电视节目，解读教育改革政策，宣传教育改革发展成果。编制360册首都教育改革发展宣传报道汇编，总结宣传报道成果。在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%以上。 |  |  |  |  |  | 组织20次集体采访，宣传报道首都教育改革发展的成果。组织专家学者对首都教育重点敏感话题进行专业评价，有效引导舆论。在开学期间围绕首都教育改革发展政策、成果开展融媒体宣传。播出60期“教育新视点”电视节目，解读教育改革政策，宣传教育改革发展成果。编制360册首都教育改革发展宣传报道汇编，总结宣传报道成果。在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采访发稿量 |  |  | 2000 | 2000 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：采访报道次数 |  |  | 20次 | 20次 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：融媒体宣传次数 |  |  | 3次 | 1次 |  | 5 |  |  | 5 |  | 退回财政2次经费 |  |
|  |  |  | 指标4：“教育新视点”电视节目期数 |  |  | 60期 | 60期 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：首都教育改革发展宣传报道汇编册数 |  |  | 360册 | 360册 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：稿件自采自编率 |  |  | 80% | 80% |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：领导批阅、圈示数 |  |  | 2次 | 2次 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：报道首发率 |  |  | 90% | 90% |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：重大、突发事件报道及时性 |  |  | ≤12小时 | ≤12小时 |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 306.2万 | 239.16203万 |  | 2 |  |  | 1 |  | 因疫情原因少量经费未能执行完毕 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 传播影响力 |  |  | 传播影响力有所提升 | 传播影响力有所提升 |  | 28 |  |  | 28 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度≥90% |  |  | 90% | 90% |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |  |