项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮-北京教师发展中心业务用房综合改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨禾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089266 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 421.516788 | 387.269209 |  | 302.818505 |  | 10 |  | 78.19% |  | 7.82 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 421.516788 | 387.269209 |  | 302.818505 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照现有规范对中轴路校区西楼一二层进行综合改造，满足北京教师发展中心办公需求 |  |  |  |  |  | 按照现有规范对中轴路校区西楼一二层进行综合改造，满足北京教师发展中心办公需求 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 |  |  | 2022.6平方米 | 1840.25平方米 | 15 |  | 14.1 |  | 申报时调查图纸与结算不详细 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过工程验收，取得质量合格凭证 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行期 |  |  | 2022年完成项目 | 2023年3月24日 | 10 |  | 8 |  | 进度指标未按期完成，设置过于简单，改进措施：细化进度指标 |  |
|  |  | 成本指标 | 资金支出控制在421.516788万元内 |  |  | 资金支出控制在421.516788万元内 | 根据结算审核结果，项目整体资金为369.009275万元，2022年度实际支出302.818505万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 改造完成后，可以满足北京教师发展中心办公需求，同时彻底消除了各项隐患，满足节能要求，改善校园环境 |  |  | 基本完成 | 基本完成 | 20 |  | 18 |  | 效益指标设置过于简单，改进措施：细化效益指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教职工及学员满意度 |  |  | ≥90% | 基本完成 | 10 |  | 8 |  | 缺乏有关的支撑资料，建议项目结束后建立有效的满意度调查数据。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.92 |  |  |  |