项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000457072-直属单位业务发展—北京市中小学幼儿园教师专业发展统筹管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柳立涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089268 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.121 | 59.0183 |  | 52.7582 |  | 10 |  | 89% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 198.121 | 59.0183 |  | 52.7582 |  | — |  | 89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配合市教委总体部署安排，发挥北京市教师发展中心对全市干部教师培训工作的统筹、协调、管理、指导与服务作用，为市、区干部教师培训工作提供常规性、专业性、引导性支持，推动落实各项市级重点培训项目，保证2022年市区两级干部教师培训工作扎实、有效地推进。 |  |  |  |  |  | 配合市教委总体部署安排，发挥北京市教师发展中心对全市干部教师培训工作的统筹、协调、管理、指导与服务作用，为市、区干部教师培训工作提供常规性、专业性、引导性支持，推动落实各项市级重点培训项目。受疫情影响，部分工作不得不推迟到11-12月份，但又赶上疫情突发，导致执行率没有到90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年全市中小学干部教师培训总结白皮书 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 师干训市级科研课题中期检查 |  |  | 115个 | 115个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训覆盖名师名校长人数 |  |  | 300人次 | 347人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按计划完成项目内容；高质量完成项目内容。项目成果专业性、应用性强。 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 9 |  | 项目统筹管理的专业性还需进一步提高；后续将进一步加强工作成果的固化和应用。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 严控成本 |  |  | 59.0183万元 | 52.7582万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本项目的实施，将促进全市干部教师培训管理工作科学化、规范化、专业化、信息化的水平不断提高，促进全市基础教育的改革和发展，为进一步提升首都基础教育质量，促进首都教育的优质均衡发展做出贡献。 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 19 |  | 全市干部教师培训管理工作的信息化水平还有待加强。后续将进一步设计相关课程，以提高相关人员使用信息化工具的能力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与项目的成员都得到锻炼和提高 |  |  | 95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |