项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000458034-培训类-北京市中小学（幼儿园）干部教师培训（管理）者培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柳立涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089268 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.088 | 1.56 |  | 1.5589 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.088 | 1.56 |  | 1.5589 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.通过通识培训专题研修，提升培训者及培训管理者的教育理论素养、职业道德修养、培训管理与教学专业化水平。 目标2.通过异地高级研修，加深中小学干部教师培训机构领导和主管部门领导对培训工作的专业理解和认识，提高专业能力和领导水平。 目标3.通过读书研讨，提高培训（管理）者读书自学和研究能力。 |  |  |  |  |  | 目标1.通过通识培训专题研修，提升培训者及培训管理者的的理论水平和政策理解能力，提高培训者队伍以研究视角透视培训工作、凝练研究成果的意识与能力。 目标2.受疫情影响，无法组织开展异地研修。 目标3.读书研讨，融入到培训（管理）者科研课题研究，以提高其研究能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成培训（管理）者培训 |  |  | 16课时 | 16课时 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训培训者和培训管理者 |  |  | 150人 | 150人 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 按计划完成培训任务；高质量完成培训任务；培训促进了培训者和培训管理者理论修养和学习能力的提高。 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 4 |  | 培训者和培训管理者的理论修养有待提高；设计分层分类培训课程，提高其学习能力。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成 |  |  | 12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 不超项目总额，严控支出成本 |  |  | 1.56万元 | 1.5589万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 各区干部教师培训主管领导、主管部门领导对培训工作领导的自觉性、主动性得到增强，专业性得到提高。 |  |  | 3 | 3 | 20 |  | 19 |  | 有待挖掘更适合培训者专业成长的课，以提升其专业水平。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度指标 |  |  | 95% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |