项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市中小学教师资格国考面试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲静 |  |  |  | 联系电话 | 13910528787 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1090.84 | 548.7838 | 546.586709 | 10 |  |  | 99.60 | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 546.586709 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据《北京市中小学和幼儿园教师资格考试改革试点工作的实施意见》（京教人〔2014〕13号）文件精神，在规定时间内，依法严格完成2021年下半年中小学教师资格面试的组考工作，补足相关项目经费。 |  |  |  |  | 根据教育部考试中心的工作安排和市教委统一部署，中心平安顺利完成2022年疫情常态化下的中小学教师资格面试组考防疫工作，于2022年1月8日至9日组织实施2021年下半年中小学教师资格面试考试；面试网上报名缴费考生26185人，全市共设5个考区，28个考点，单日最多662个考场，通过17777人。受新冠肺炎疫情形势影响，北京市2022年上半年中小学教师资格考试面试延期 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接诉即办情况 |  | 无遗漏接听电话回复邮件 | 面向社会接听电话2万余个，邮件2万余封 |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 全年组织两次面试考试工作约5万人 |  | 5万人 | 2.6185 |  | 10 | 6 | 受新冠肺炎疫情形势影响，北京市2022年上半年中小学教师资格考试面试延期 |  |
|  |  | 质量指标 | 考生通过人员具备在高中、中职、初中、小学、幼儿园任教的条件和能力 |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 自面试考试之日起60个工作日内公布面试成绩 |  | 60个工作日 | 100% |  | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭成本，严格执行项目预算 |  | 548.7838 | 546.586709 |  | 15 | 15 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为北京市中小学校储备高中、中职、初中、小学和幼儿园教师人力资源后备力量 |  | 按60%通过率大约3万 | 1.7万 |  | 20 | 15 | 受新冠肺炎疫情形势影响，北京市2022年上半年中小学教师资格考试面试延期 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相对满意度 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 | 无 |  |