项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京市教师资格认定与定期注册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910528787 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.80013 | 67.48672 |  | 67.29872 |  | 10 |  | 99.72% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 119.80013 | 67.48672 |  | 67.29872 |  | — |  | 99.72% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在北京市教育委员会的直接领导下，依据教育部和北京市教师资格认定的相关文件和政策法规，完成2022年全市教师资格认定各项工作任务和密云区、延庆区、石景山区、门头沟区、房山区定期注册试点工作。 |  |  |  |  |  | 全年各级各类教师资格共完成认定27042人。北京市中小学教师资格定期注册共注册合格13412人，暂缓注册0人，注册不合格0人。高校教育教学能力测试受疫情影响，未举行测试。定期注册受市教委部署推迟影响，部分教师没有完成证书补换发，来不及参加本年度定期注册 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （55分） | 数量指标 | 受理合格人员申请认定相应教师资格 |  |  | 26000人 | 27042人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 高校教育教学能力测试 |  |  | 600人 | 0人 | 4 |  | 0 |  | 受疫情影响，未举行测试 |  |
|  |  |  | 完成定期注册试点区中小学、幼儿园教师的注册工作 |  |  | 15000人 | 13412人 | 6 |  | 5 |  | 受市教委部署推迟影响，部分教师没有完成证书补换发，来不及参加本年度定期注册 |  |
|  |  |  | 接诉即办 |  |  |  | 面向社会接听电话3万余个，邮件3万余封 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 具备在高校、高中、中职任教的条件和能力 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合在中小学任职的条件 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 自认定受理结束之日起30个工作日内公布结果 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 自注册受理结束之日起60日内公布结果 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭成本，严格执行项目预算 |  |  | 67.48672 | 67.29872 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 （25分） | 社会效益 指标 | 为北京市增加高校、高中和中等职业学校教师人力资源 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 经验推广 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为定期注册试点区教师进行首次注册 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 全程网办 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 相应满意度指标 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  | 无 |  |